## Fevereiro
CONTROLE DE HORAS PARADAS - FEVEREIRO
Data | Projeto | Equipe | Equipamento | Horas Totais | Horas Trabalhadas | Horas Paradas | Parada DH_GEL | Parada Parc das artes | Parada Chuva | Parada Mecânica | Outros Motivos | Motivo / Justificativa | Responsável | Nº RDO | Centro de Custo | Observações
2026-02-09 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO |  | 9:00 | 7:00 | 0.083333 | 2:00 |  |  |  | 0.083333 | Aguardando caminhão para nivelar terreno | LEANDRO |  |  | preparando materiais para o projeto
2026-02-10 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO |  | 9:00 | 1:00 | 0.33333 | 8:00 |  |  |  | 0.33333 | Agardando caminhão para nivelar terreno/ | LEANDRO |  |  | Tirando medidas da base
2026-02-11 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 9:00 | 5:00 | 0.16667 | 5:00 |  |  |  | 0.20833 | Aguardando equipamento para nivelar terreno/ aguardando concreto. | LEANDRO | 1 | 88007
2026-02-12 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 9:00 | 2:20 | 0.27778 | 5:00 |  |  |  | 0.20833 | Aguardando chegada do concreto | LEANDRO | 2 | 88007
2026-02-13 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1TURNO | TORNEP | 9:00 | 5:30 | 0.14583 | 4:30 |  |  |  | 0.1875 | Conferência da base, manutenção do veiculo de apoio. | LEANDRO | 3 | 88007
2026-02-14 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | [9 empty] | 0 | Final de semana |  | 4 | 88007
2026-02-15 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | [9 empty] | 0 | Final de semana |  | 5 | 88007
2026-02-16 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 10:30 | 9:40 | 0.034722 | 0:50 |  |  |  | 0.034722 | Deslocamento | LEANDRO | 6 | 88007
2026-02-17 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 9:00 | 4:00 | 0.20833 | 1:40 |  |  | 3:20 | 0.20833 | Deslocamento / manutenção do equipamento | LEANDRO | 7 | 88007
2026-02-18 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 9:00 | 9:00 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LEANDRO | 8 | 88007
2026-02-19 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 10:00 | 6:00 | 0.16667 |  |  |  | 4:00 | 0.16667 | Fazendo instalação eletrica | LEANDRO | 9 | 88007
2026-02-20 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 9:30 | 9:30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LEANDRO | 10 | 88007
2026-02-21 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 10:00 | 10:00 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LEANDRO | 11 | 88007
2026-02-22 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 9:00 | 8:02 | 0.040278 |  |  | 0:58 |  | 0.040278 | Parada por motivos climaticos (chuva) | LEANDRO | 12 | 88007
2026-02-23 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 10:20 | 10:20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LEANDRO | 13 | 88007 | PERFURAÇÃO DE 0 a 6,20M
2026-02-24 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 10:20 | 7:35 | 0.11458 |  |  |  | 2:45 | 0.11458 | Manutenção na bomba Gardner Denver | LEANDRO/JOSE PINHEIRO | 14 | 88007 | PERFURAÇÃO DE 6,20 A 9,20M
2026-02-25 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 10:30 | 3:50 | 0.27778 |  |  |  | 6:40 | 0.27778 | Manutenção e ajustes das bombas duplex e centrifuga | LEANDRO/JOSE PINHEIRO | 15 | 88007 | REABERTURA ATÉ 7,29M
2026-02-26 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 10:00 | 10:00 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LEANDRO/JOSE PINHEIRO | 16 | 88007
2026-02-27 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 8:00 | 7:30 | 0.020833 |  | 0:30 |  |  | 0.020833 | Aguardando o Geólogo da Saerp | CARLOS/JOSE PINHEIRO/LEANDRO | 17 | 88007
2026-02-28 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | [10 empty] | Não teve atividade - Aguardando cura de cimentação |  | 18 | 88007
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | 1900-01-05 17:10 | 1900-01-03 20:17 | 1899-12-31 20:53 | 1899-12-31 03:00 | 0.020833 | 0.040278 | 0.69792
RESUMO AUTOMÁTICO DE HORAS
Total Horas do Projeto |  |  | 1900-01-05 17:10 |  | 0.61048 | dias
Total Horas Trabalhadas |  |  | 1900-01-03 20:17 |  | 0.44047 | dias
Total Horas Paradas |  |  | 1899-12-31 20:53 |  | 0.17001 | dias
Total Horas DH-GEL Engenharia |  |  | 1899-12-31 03:00 |  | 0.10227 | dias
Total Horas Parc das Artes |  |  | 0.020833 |  | 0.0018939 | dias
Total Horas Chuva |  |  | 0.040278 |  | 0.0036616 | dias
Total Horas Mecânica |  |  | 0.69792 |  | 0.063447 | dias
H x H no Projeto |  |  | 1900-01-03 20:17
Formulas:
Horas Paradas = [Horas Totais]-[Horas Trabalhadas]
Outros Motivos = SUM([Parada DH_GEL]:[Parada Mecânica])
Horas Trabalhadas = [Equipamento]/11

## Março
CONTROLE DE HORAS PARADAS - MARÇO
Data | Projeto | Equipe | Equipamento | Horas Totais | Horas Trabalhadas | Horas Paradas | Parada DH_GEL | Parada Parc das artes | Parada Chuva | Parada Mecânica | Outros Motivos | Motivo / Justificativa | Responsável | Nº RDO | Centro de Custo | Observações
2026-03-01 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES |  | TORNEP | [7 empty] | 0 | Sem atividade - aguardando cura da cimentação |  | 19 | 88007
2026-03-02 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.41667 | 0.33333 | 0.083333 | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | Reunião de equipe - planejamento / deslocamento | CARLOS/JOSE PINHEIRO/LEANDRO | 20 | 88007 | Revezamento de equipe- sem paralização para almoço
2026-03-03 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.5 | 0.48611 | 0.013889 |  |  |  | 0.013889 | 0.013889 | ajuste de aperto do swivel | CARLOS/JOSE PINHEIRO/LEANDRO | 21 | 88007 | Revezamento de equipe- sem paralização para almoço
2026-03-04 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.5 | 0.28125 | 0.21875 |  |  |  | 0.21875 | 0.21875 | Troca do parafuso gaxeta/solda no vazamento da conexão kelly, separando kelly p/manutenção. | CARLOS/JOSE PINHEIRO/LEANDRO | 22 | 88007 | Revezamento de equipe- sem paralização para almoço
2026-03-05 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.41667 | 0.32639 | 0.090278 |  |  |  | 0.090278 | 0.090278 | Troca do parafuso gaxeta/reforço da solda do kelly | CARLOS/JOSE PINHEIRO/LEANDRO | 23 | 88007 | Martelo apresentou problema, foi para manutenção
2026-03-06 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.4375 | 0 | 0.4375 | 0.35417 |  |  | 0.083333 | 0.4375 | DTS/ administrativo/ manutenção das mangueiras | CARLOS/JOSE PINHEIRO/LEANDRO | 24 | 88007
2026-03-07 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 88007
2026-03-08 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | JOSE PINHEIRO | 26 | 88007 | Perfurou até 52,0 M
2026-03-09 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.42361 | 0.034722 | 0.034722 |  |  |  | 0.034722 | Aguardando liberação de perfuração |  | 27 | 88007 | perfurou até 63,0 M
2026-03-10 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.41667 | 0.41667 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 28 | 88007 | Perfurou até 68,0 M - Atingiu Arenito
2026-03-11 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  |  | 1899-12-31 | Aguardando Material - tubos |  | 29 | 88007
2026-03-12 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  |  | 1899-12-31 | Aguardando Material - tubos |  | 30 | 88007
2026-03-13 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  |  | 1899-12-31 | Aguardando Material - tubos |  | 31 | 88007
2026-03-14 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  |  | 1899-12-31 | Aguardando Material - tubos |  | 32 | 88007
2026-03-15 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  |  | 1899-12-31 | Aguardando Material - tubos |  | 33 | 88007
2026-03-16 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  |  | 1899-12-31 | Aguardando Material - tubos |  | 34 | 88007
2026-03-17 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  |  | 1899-12-31 | Aguardando Material - tubos |  | 35 | 88007
2026-03-18 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  |  | 1899-12-31 | Aguardando Material - tubos |  | 36 | 88007
2026-03-19 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.33333 | 0.125 | 0.125 |  |  |  | 0.125 | Reunião com Equipe - e Aguardando revestimento |  | 37 | 88007
2026-03-20 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.41667 |  | 0.41667 |  |  |  | 0.41667 | 0.41667 | verificação do fluido, mau funcionamento na sonda/ deslocamento para buscar compressor |  | 38 | 88007
2026-03-21 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 88007 | Perfurou até 92,0 M
2026-03-22 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 88007 | Perfurou até 94,0 M
2026-03-23 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.50347 | 0.50347 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 88007 | Perfurou até 126,0 M - Revezamento-s/ paralização p/ almoço
2026-03-24 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 00:30 | 0.70833 | 0.3125 |  |  |  | 0.3125 | 0.3125 | Transporte do pino da catarina para a tornearia |  | 42 | 88007 | Perfurou até 142,88 M - Revezamento de equipe- sem paralização para almoço
2026-03-25 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 43 | 88007 | Perfurou até 206,0 M
2026-03-26 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.95833 | 0.95833 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44 | 88007
2026-03-27 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 45 | 88007 | Perfurou até 288,90 M
2026-03-28 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.95833 | 0.75 | 0.20833 |  |  |  | 0.20833 | 0.20833 | Deslocamento para buscar fole de embreagem |  | 46 | 88007
2026-03-29 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.91667 | 0.34028 | 0.57639 | 0.47917 |  |  | 0.097222 | 0.57639 | Aguardando broca/defeito no fole/arrumando as mangueiras. |  | 47 | 88007
2026-03-30 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 0.70833 | 0.29167 | 0.1875 |  |  | 0.10417 | 0.29167 | Arrumando ar do fole/ aguardando Torrista |  | 48 | 88007 | Perfurou até 289,20 M
2026-03-31 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 0.69097 | 0.30903 |  |  | 0.079861 | 0.22917 | 0.30903 | Reparo no fole da engrenagem - paralização por motivos climaticos. |  | 49 | 88007
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | 1900-01-21 07:05 | 1900-01-10 04:15 | 1900-01-10 02:50 | 1899-12-31 06:20 | 1900-01-07 | 0.079861 | 1899-12-31 18:35
RESUMO AUTOMÁTICO DE HORAS
Total Horas do Projeto |  |  | 1900-01-21 07:05 |  | 1899-12-31 00:19 | dias
Total Horas Trabalhadas |  |  | 1900-01-10 04:15 |  | 0.50805 | dias
Total Horas Paradas |  |  | 1900-01-10 02:50 |  | 0.50537 | dias
Total Horas DH-GEL Engenharia |  |  | 1899-12-31 06:20 |  | 0.057449 | dias
Total Horas Parc das Artes |  |  | 1900-01-07 |  | 0.36364 | dias
Total Horas Chuva |  |  | 0.079861 |  | 0.0036301 | dias
Total Horas Mecânica |  |  | 1899-12-31 18:35 |  | 0.08065 | dias
H x H no Projeto |  |  | 1900-01-10 04:15
Formulas:
Outros Motivos = SUM([Parada DH_GEL]:[Parada Mecânica])
Horas Paradas = [Horas Totais]-[Horas Trabalhadas]
Horas Trabalhadas = [Equipamento]/22

## Abril
CONTROLE DE HORAS PARADAS - ABRIL
Data | Projeto | Equipe | Equipamento | Horas Totais | Horas Trabalhadas | Horas Paradas | Parada DH-GEL | Parada Parc das artes | Parada Chuva | Parada Mecânica | Outros Motivos | Motivo / Justificativa | Responsável | Nº RDO | Centro de Custo | Observações
2026-04-01 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.95833 | 0.41667 | 0.54167 | 0.45833 |  | 2:00 |  | 0.54167 | Paralização devido a motivos climaticos (chuva forte)/falta de equipe |  | 50 | 88007 | Perfurou até 310M
2026-04-02 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.93056 | 0.33333 | 0.59722 | 0.59722 |  |  |  | 0.59722 | Deslocamento/falta de equipe |  | 51 | 88007
2026-04-03 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 |  | 0.45833 | 0.45833 |  |  |  | 0.45833 | Sem atividade - falta de equipe |  | 52 | 88007
2026-04-04 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 |  | 0.45833 | 0.45833 |  |  |  | 0.45833 | Sem atividade - falta de equipe |  | 53 | 88007
2026-04-05 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 |  | 0.45833 | 0.45833 |  |  |  | 0.45833 | Sem atividade - falta de equipe |  | 54 | 88007
2026-04-06 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.16667 | 0.29167 | 0.29167 |  |  |  | 0.29167 | Executada a desmontagem da bomba e linha de lama, seguida do carregamento para transporte à obra da MRV, 'Realizando a organização do canteiro, permanecendo em espera. |  | 55 | 88007
2026-04-07 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 01:00 | 0.78472 | 0.25694 | 0.19444 |  | 1:30 |  | 0.25694 | Deslocamento de R.Bonito P/ R.Preto/ Aguardando bomba de pistão/aguardando munck1/Motivos climaticos (chuva) |  | 56 | 88007
2026-04-08 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.91667 | 0.80278 | 0.11389 |  |  |  | 0.11389 | 0.11389 | Reparo tubo do fole da embreagem |  | 57 | 88007 | revezamento de equipe:no almoço/janta- Perfurou até 290,90 M.
2026-04-09 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 00:30 | 1899-12-31 00:30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 58 | 88007 | revezamento de equipe:no almoço/janta- Perfurou até 325,54 M
2026-04-10 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.91667 | 0.70833 | 0.20833 |  |  |  | 0.20833 | 0.20833 | Troca da graxeta da bomba centrifuga/Revisão da bomba |  | 59 | 88007 | Perfurou até 332,43 M
2026-04-11 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | Falta de equipe |  | 60 | 88007 | Perfurou até 352,89 M
2026-04-12 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 0.33333 | 0.66667 | 0.5 |  |  | 0.16667 | 0.66667 | Reparo por solda no underreamer/falta de equipe |  | 61 | 88007
2026-04-13 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.96528 | 0.63194 | 0.33333 |  |  |  | 0.33333 | 0.33333 | Arrumando fole da embreagem de mesa/Arrumando fole da sonda. |  | 62 | 88007
2026-04-14 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 0.73958 | 0.26042 |  |  |  | 0.26042 | 0.26042 | Arrumando junta da bomba / apertando o suiwel / arrumando mangueira e conexão de ar do fole de mesa |  | 63 | 88007 | Reabriu até 218 M
2026-04-15 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.91667 | 0.29167 | 0.625 | 0.45833 |  |  | 0.16667 | 0.625 | Aguardando peças do underreamer (pinos do braço)/falta de equipe |  | 64 | 88007
2026-04-16 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.95833 | 0.79167 | 0.16667 |  |  |  | 0.16667 | 0.16667 | Manutenção do underreamer |  | 65 | 88007
2026-04-17 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | Limpeza do fundo do poço 355 M/Material decantado |  | 66 | 88007 | Revezamento de equipe: no almoço/janta
2026-04-18 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.95833 | 0.875 | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | 0.083333 | Manutenção do underreamer/manutenção da bomba emsco |  | 67 | 88007
2026-04-19 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | Instalação eletrica |  | 68 | 88007 | Reabriu com underreamer até 345 M
2026-04-20 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.91667 | 0.78472 | 0.13194 | 0.13194 |  |  |  | 0.13194 | testando e verificando catarina/ DTM carregamento de munck |  | 69 | 88007
2026-04-21 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.95833 | 0.86458 | 0.09375 | 0.09375 |  |  |  | 0.09375 | descarregando ferramenta |  | 70 | 88007
2026-04-22 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.9375 | 0.9375 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 71 | 88007
2026-04-23 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.93403 | 0.59375 | 0.34028 | 0.34028 |  |  |  | 0.34028 | Aguardando Oxigenio acetileno/ aguardando material |  | 72 | 88007
2026-04-24 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.97222 | 0.92361 | 0.048611 |  |  |  | 0.048611 | 0.048611 | Manutenção sistema de scção bomba emsco |  | 73 | 88007
2026-04-25 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 88007 | Revezamento de equipe: no almoço/janta
2026-04-26 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 75 | 88007 | Revezamento de equipe: no almoço/janta
2026-04-27 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 76 | 88007
2026-04-28 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.35417 | 0.10417 | 0.10417 |  |  |  | 0.10417 | Descarregando caminhão |  | 77 | 88007
2026-04-29 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 0.97917 | 0.72917 | 0.25 | 0.0625 | 0.1875 |  |  | 0.25 | Admistrativo DH / Aguardando definição do parc das artes para desenvolvimento do poço |  | 78 | 88007
2026-04-30 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | DTM Parc das artes/Artesano |  | 79 | 88007
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | 1900-01-24 13:45 | 1900-01-17 14:01 | 1900-01-05 23:44 | 1900-01-04 02:35 | 0.1875 | 3:30 | 1899-12-31 13:09
RESUMO AUTOMÁTICO DE HORAS
Total Horas do Projeto |  |  | 1900-01-24 13:45 |  | 1899-12-31 03:54 | dias
Total Horas Trabalhadas |  |  | 1900-01-17 14:01 |  | 0.84473 | dias
Total Horas Paradas |  |  | 1900-01-05 23:44 |  | 0.31768 | dias
Total Horas DH-GEL Engenharia |  |  | 1900-01-04 02:35 |  | 0.23217 | dias
Total Parc das Artes |  |  | 0.1875 |  | 0.0085227 | dias
Total Horas Chuva |  |  | 0.14583 |  | 0.0066288 | dias
Total Horas Mecânica |  |  | 1899-12-31 13:09 |  | 0.07036 | dias
H x H no Projeto |  |  | 1900-01-17 14:01
Formulas:
Horas Paradas = [Horas Totais]-[Horas Trabalhadas]
Outros Motivos = SUM([Parada DH-GEL]:[Parada Mecânica])
Horas Trabalhadas = [Equipamento]/22

## Maio
CONTROLE DE HORAS PARADAS - MAIO
Data | Projeto | Equipe | Equipamento | Horas Totais | Horas Trabalhadas | Horas Paradas | Parada DH_GEL | Parada Parc das artes | Parada Chuva | Parada Mecânica | Outros Motivos | Motivo / Justificativa | Responsável | Nº RDO | Centro de Custo | Observações
2026-05-01 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.35417 | 0.10417 | 0.10417 |  |  |  | 0.10417 | Aguardando jateador |  | 80 | 88007
2026-05-02 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 81 | 88007
2026-05-03 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.39236 | 0.39236 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82 | 88007
2026-05-04 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 |  | 0.45833 |  | 0.45833 |  |  | 0.45833 | Aguardando decisão da saerp |  | 83 | 88007
2026-05-05 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.20486 | 0.25347 |  | 0.25347 |  |  | 0.25347 | Aguardando decisão da saerp, se vai ou não assobrar mais o poço. |  | 84 | 88007
2026-05-06 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.125 | 0.33333 |  | 0.33333 |  |  | 0.33333 | Aguardando decisão da saerp |  | 85 | 88007
2026-05-07 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.1875 | 0.27083 |  | 0.27083 |  |  | 0.27083 | Aguardando decisão da saerp |  | 86 | 88007
2026-05-08 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 87 | 88007
2026-05-09 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  |  | 0 | DTM/Artesano / DH |  | 89 | 88007
2026-05-10 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.41667 | 0.41667 | 0 |  |  |  |  | 0 | DTM/Artesano - organizando pátio |  | 90 | 88007
2026-05-11 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.43403 | 0.16667 | 0.26736 | 0.26736 |  |  |  | 0.26736 | Aguardando retirada da bomba e sonda |  | 91 | 88007
2026-05-12 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  |  | 0 | DTM/Artesano /MRV |  | 92 | 88007
2026-05-13 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.083333 | 0.375 | 0.20833 | 0.16667 |  |  | 0.375 | 4hs aguardando retro da saerp/5hs aguardando bomba |  | 93 | 88007
2026-05-14 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.35625 | 0.10208 | 0.10208 |  |  |  | 0.10208 | Aguardando eletricista/DTM-Artesano |  | 94 | 88007
2026-05-15 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.39583 | 0.0625 |  |  | 1:30 |  | 0.0625 | DTM/ Paralização por chuva |  | 95 | 88007
2026-05-16 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 96 | 88007
2026-05-17 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 97 | 88007
2026-05-18 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 98 | 88007
2026-05-19 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | Bombeamento |  | 99 | 88007
2026-05-20 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | Bombeamento |  | 100 | 88007
2026-05-21 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  |  | 0 | Bombeamento |  | 101 | 88007
2026-05-22 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  |  | 0 | Bombeamento |  | 102 | 88007
2026-05-23 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 2 TURNO | TORNEP | 1899-12-31 | 0.9375 | 0.0625 |  | 0.0625 |  |  | 0.0625 | Aguardando ficais para o teste de vazão |  | 103 | 88007 | teste de vazão
2026-05-24 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.47917 | 0.47917 | 0 |  |  |  |  | 0 | teste de vazão do poço, recuperação de nível, testes escalonados |  | 104 | 88007
2026-05-25 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES |  | TORNEP |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 105 | 88007
2026-05-26 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES |  | TORNEP |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 106 | 88007
2026-05-27 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 | 88007
2026-05-28 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES |  | TORNEP | 0.5 | 0.41667 | 0.083333 | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | Deslocamento |  | 108 | 88007 | Retirada de bomba
2026-05-29 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES | 1 TURNO | TORNEP | 0.41667 | 0.29167 | 0.125 | 0.125 |  |  |  | 0.125 | Deslocamento/ a serviço do projeto |  | 109 | 88007 | Cimentação do poço/ Integração da Gel Eng
2026-05-30 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES |  | TORNEP |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 110 | 88007
2026-05-31 | 88007 PP25067 - PARC DAS ARTES |  | TORNEP |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | 1900-01-11 23:20 | 1900-01-09 11:23 | 1900-01-01 11:57 | 0.89028 | 1899-12-31 13:05 | 1:30 | 0
RESUMO AUTOMÁTICO DE HORAS
Total Horas do Projeto |  |  | 1900-01-11 23:20 |  | 1899-12-31 04:18 | dias
Total Horas Trabalhadas |  |  | 1900-01-09 11:23 |  | 0.95221 | dias
Total Horas Paradas |  |  | 1900-01-01 11:57 |  | 0.22708 | dias
Total Horas DH-GEL Engenharia |  |  | 0.89028 |  | 0.080934 | dias
Total Horas Parc das Artes |  |  | 1899-12-31 13:05 |  | 0.14047 | dias
Total Horas Chuva |  |  | 0.0625 |  | 0.0056818 | dias
Total Horas Mecânica |  |  | 0 |  | 0 | dias
H x H no Projeto |  |  | 1900-01-09 11:23
Formulas:
Horas Paradas = [Horas Totais]-[Horas Trabalhadas]
Outros Motivos = SUM([Parada DH_GEL]:[Parada Mecânica])
Horas Trabalhadas = [Equipamento]/11

## EQUIPAMENTOS
CONTROLE DE HORAS PARADAS - ABRIL
Data | Projeto | Equipe | Equipamento | Horário de: | Horário até: | Horas Paradas | Motivo / Justificativa | Responsável | Horimetro Compressor
2026-02-24 |  |  | Bomba Gardner | 15:35 | 18:20 | 0.11458 | Manutenção |  | 06/05 - chegou com 1850:30 -Terminou com 1885:04 =
2026-05-25 |  |  | Bomba Duplex e Centrifuga | 7:00 | 10:30 | 0.14583 |  |  | -34.74
|  |  | Bomba Duplex | 11:00 | 15:10 | 0.17361
2026-03-05 |  |  | Martelo |  |  | 0 | martelo apresentou problemas, foi para manutenção no final do dia e retornou dia 07/03
2026-03-08 |  |  | Martelo |  |  | 0 | apresentou probemas novamente após as 10:50
2026-03-10 |  |  | Sonda | 10:30 | 11:00 | 0.020833 | embreagem da sonda para manutenção
2026-03-19 |  |  | Underreamer | 9:00 | 11:30 | 0.10417 | Manutenção
2026-03-20 |  |  | Sonda | 7:00 | 17:00 | 0.41667 | Compresor da sonda apresentou mal funcionamento
2026-03-24 |  |  | Catarina | 24:15 | 26:10 | 0.079861 | Trocando mola
2026-03-27 |  |  | Ø 17 1/2" - martelo | 21:00 | 31:00 | 0.41667 | Apresentou problemas
2026-03-28 |  |  | Fole da embreagem | 13:00 | 19:00 | 0.25
2026-03-29 |  |  | Fole da embreagem | 7:00 | 9:00 | 0.083333
|  |  | Fole da embreagem | 19:00 | 31:00 | 0.5
0
2026-04-10 |  |  | Bomba Ensco | 0.125 | 6:00 | 0.125
2026-04-12 |  |  | Underreamer | 0.875 | 25:00 | 0.16667
2026-04-13 |  |  | Sonda | 0.75 | 19:00 | 0.041667
2026-04-14 |  |  | Bomba Ensco | 0.64236 | 16:40 | 0.052083
|  |  | Bomba Ensco | 0.034722 | 2:00 | 0.048611
|  |  | Fole da mesa | 0.35417 | 13:25 | 0.20486
2026-04-15 |  |  | Underreamer | 24:30 | 31:00 | 0.27083
2026-04-16 |  |  | Underreamer | 0.29167 | 9:30 | 0.10417
|  |  | Sonda | 0.39583 | 15:30 | 0.25
2026-04-18 |  |  | Bomba Ensco | 0.47917 | 15:30 | 0.16667
|  |  | Underreamer | 0.64583 | 17:30 | 0.083333
0
0
0
0
0
1900-01-02 19:40
RESUMO AUTOMÁTICO DE HORAS
Total Horas Paradas - Manutenção |  |  | 1900-01-02 19:40 | Dias | 0.31829
Formulas:
Horas Paradas = Tabela_Abril10[[#This Row],[Horário até:]]-Tabela_Abril10[[#This Row],[Horário de:]]
Horário até: = [Equipamento]/12

## PERFURAÇÃO
CONTROLE DE PERFURAÇÃO
Data | Ferramenta | De: | Até: | Quantidade Metros | Tipo | De | Até | Quantidade M Reaberto | Horário Inicio | Horário Término | Tempo Perfuração | Tempo Reabertura | Diesel S10 | Diesel S500 | Observação Reabertura
2026-02-23 | Ø 12 1/4" - martelo | 0 | 2 | 2 | Perfuração |  |  | 0 | 10:55 | 11:20 | 0.017361
| Ø 12 1/4" - martelo | 2 | 3.3 | 1.3 | Perfuração |  |  | 0 | 13:10 | 13:40 | 0.020833
| Ø 12 1/4" - martelo | 3.3 | 6.2 | 2.9 | Perfuração |  |  | 0 | 15:40 | 17:55 | 0.09375
2026-02-24 | Ø 18" - martelo | 6.2 | 9.2 | 3 | Perfuração |  |  | 0 | 7:00 | 13:00 | 0.25 |  |  |  | Atingiu Basalto
| Ø 17 1/2" - martelo |  |  | 0 | Reabertura | 0 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0.038194 |  |  | 14:40 as 15:35
2026-02-25 | Ø 17 1/2" - martelo |  |  | 0 | Reabertura | 4 | 4.25 | 0.25 |  |  | 0 | 0.020833 |  |  | 10:30 as 11:00
| Ø 17 1/2" - martelo |  |  | 0 | Reabertura | 4.25 | 6.7 | 2.45 |  |  | 0 | 0.013889
| Ø 17 1/2" - martelo |  |  | 0 | Reabertura | 6.7 | 7.29 | 0.59 |  |  | 0 | 0.045139
2026-02-26 | Ø 30" - martelo |  |  | 0 | Reabertura | 0 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0.25347 |  |  | 10:25 as 16:30
2026-03-03 | Ø 18" - martelo | 9.2 | 11 | 1.8 | Perfuração |  |  | 0 | 15:20 | 15:38 | 0.0125
| Ø 18" - martelo | 11 | 13.3 | 2.3 | Perfuração |  |  | 0 | 16:23 | 17:40 | 0.053472
| Ø 18" - martelo | 13.3 | 14 | 0.7 | Perfuração |  |  | 0 | 18:00 | 18:30 | 0.020833
2026-03-04 | Ø 18" - martelo | 14 | 15.5 | 1.5 | Perfuração |  |  | 0 | 10:00 | 10:25 | 0.017361
| Ø 18" - martelo | 15.5 | 22.5 | 7 | Perfuração |  |  | 0 | 12:40 | 16:40 | 0.16667
| Ø 18" - martelo | 22.5 | 26 | 3.5 | Perfuração |  |  | 0 | 17:40 | 18:30 | 0.034722
2026-03-05 | Ø 18" - martelo | 26 | 29.54 | 3.54 | Perfuração |  |  | 0 | 8:40 | 10:00 | 0.055556
2026-03-07 | Ø 18" - martelo | 29.54 | 36.54 | 7 | Perfuração |  |  | 0 | 9:25 | 10:40 | 0.052083
| Ø 18" - martelo | 36.54 | 43.46 | 6.92 | Perfuração |  |  | 0 | 13:00 | 14:40 | 0.069444
| Ø 18" - martelo | 43.46 | 47 | 3.54 | Perfuração |  |  | 0 | 17:40 | 18:35 | 0.038194
2026-03-08 | Ø 18" - martelo | 47 | 50 | 3 | Perfuração |  |  | 0 | 9:00 | 9:45 | 0.03125
| Ø 18" - martelo | 50 | 52 | 2 | Perfuração |  |  | 0 | 10:30 | 10:50 | 0.013889
2026-03-09 | Ø 18" - martelo | 52 | 60 | 8 | Perfuração |  |  | 0 | 8:35 | 10:30 | 0.079861
| Ø 18" - martelo | 60 | 63 | 3 | Perfuração |  |  | 0 | 13:50 | 14:05 | 0.010417
2026-03-10 | Ø 18" - martelo | 63 | 68 | 5 | Perfuração |  |  | 0 | 7:50 | 8:55 | 0.045139 |  |  |  | Pegou arenito entre 67,0 e 68,0 metros
2026-03-22 | Ø 17 1/2" - martelo | 68 | 94 | 26 | Perfuração |  |  | 0 | 11:50 | 17:29 | 0.23542
2026-03-23 | Ø 17 1/2" - martelo | 94 | 95.26 | 1.26 | Perfuração |  |  | 0 | 8:15 | 8:30 | 0.010417
| Ø 17 1/2" - martelo | 95.26 | 126 | 30.74 | Perfuração |  |  | 0 | 10:30 | 19:05 | 0.35764
2026-03-24 | Ø 17 1/2" - martelo | 126 | 142.88 | 16.88 | Perfuração |  |  | 0 | 17:20 | 19:30 | 0.090278
| Ø 17 1/2" - martelo | 142.88 | 156.64 | 13.76 | Perfuração |  |  | 0 | 20:30 | 24:15 | 0.15625
| Ø 17 1/2" - martelo | 156.64 | 169.72 | 13.08 | Perfuração |  |  | 0 | 26:10 | 30:30 | 0.18056
2026-03-25 | Ø 17 1/2" - martelo | 169.72 | 206 | 36.28 | Perfuração |  |  | 0 | 7:00 | 19:00 | 0.5
| Ø 17 1/2" - martelo | 206 | 210 | 4 | Perfuração |  |  | 0 | 19:00 | 19:40 | 0.027778
| Ø 17 1/2" - martelo | 210 | 217 | 7 | Perfuração |  |  | 0 | 22:00 | 24:00 | 0.083333
| Ø 17 1/2" - martelo | 217 | 228 | 11 | Perfuração |  |  | 0 | 26:50 | 31:00 | 0.17361
2026-03-26 | Ø 17 1/2" - martelo | 228 | 263 | 35 | Perfuração |  |  | 0 | 7:00 | 19:00 | 0.5
2026-03-27 | Ø 17 1/2" - martelo | 263 | 288.9 | 25.9 | Perfuração |  |  | 0 | 7:00 | 19:00 | 0.5
| Ø 17 1/2" - martelo | 288.9 | 289.1 | 0.2 | Perfuração |  |  | 0 | 19:00 | 21:00 | 0.083333 |  |  |  | Problema na ferramenta
2026-03-30 | Ø 17 1/2" - martelo | 289.1 | 289.2 | 0.1 | Perfuração |  |  | 0 | 12:30 | 17:00 | 0.1875 |  |  |  | Problema no sistema de ar do fole
2026-03-31 | Ø 12 1/4" - martelo | 289.2 | 289.5 | 0.3 | Perfuração |  |  | 0 | 19:00 | 22:30 | 0.14583
2026-03-31 | Ø 12 1/4" - martelo | 289.5 | 290 | 0.5 | Perfuração |  |  | 0 | 19:00 | 22:30 | 0.14583
2026-04-01 | Ø 12 1/4" - martelo | 290 | 304 | 14 | Perfuração |  |  | 0 | 20:55 | 22:00 | 0.045139
| Ø 12 1/4" - martelo | 304 | 310 | 6 | Perfuração |  |  | 0 | 24:00 | 25:40 | 0.069444
2026-04-08 | Ø 17 1/2" - martelo |  |  | 0 | Reabertura | 279.28 | 290 | 10.72 |  |  | 0 | 0.070139
| Ø 17 1/2" - martelo |  |  | 0 | Reabertura | 290 | 290.9 | 0.9 |  |  | 0 | 0.20486
2026-04-09 | Ø 17 1/2" - martelo |  |  | 0 |  | 290.9 | 293.4 | 2.5 |  |  | 0 | 0.5
| Ø 17 1/2" - martelo |  |  | 0 | Reabertura | 293.4 | 310 | 16.6 |  |  |  | 0.27778
| Ø 17 1/2" - martelo | 310 | 325.54 | 15.54 | Perfuração |  |  | 0 | 25:40 | 31:30 | 0.24306
2026-04-10 | Ø 17 1/2" - martelo | 325.54 | 332.43 | 6.89 | Perfuração |  |  | 0 | 7:00 | 9:25 | 0.10069
2026-04-11 | Ø 17 1/2" - martelo | 332.43 | 352.89 | 20.46 | Perfuração |  |  | 0 | 21:55 | 31:00 | 0.37847
| Ø 17 1/2" - martelo | 352.89 | 355.44 | 2.55 | Perfuração |  |  | 0 |  | 0:00 | 0.041667
2026-04-13 | Ø 22" - Underreamer |  |  | 0 | Reabertura | 180 | 185.65 | 5.65 |  |  |  | 0.16319
2026-04-14 | Ø 22" - Underreamer |  |  | 0 | Reabertura | 185.65 | 206 | 20.35 |  |  |  | 0.083333
| Ø 22" - Martelo |  |  | 0 |  | 206 | 218 | 12 |  |  |  | 0.097222
| Ø 22" - Underreamer |  |  | 0 | Reabertura | 218 | 221 | 3 |  |  |  | 0.041667
| Ø 22" - Underreamer |  |  | 0 | Reabertura | 221 | 234.5 | 13.5 |  |  |  | 0.19444
| Ø 22" - Underreamer |  |  | 0 | Reabertura | 234.5 | 251 | 16.5 |  |  |  | 0.20833
2026-04-16 | Ø 22" - Underreamer |  |  | 0 | Reabertura | 253.54 | 260.42 | 6.88 |  |  |  | 0.091667
| Ø 22" - Underreamer |  |  | 0 | Reabertura | 260.42 | 287.8 | 27.38 |  |  |  | 0.39583
2026-04-17 | Ø 22" - Underreamer |  |  | 0 | Reabertura | 287.8 | 289.5 | 1.7 |  |  |  | 0.40972
2026-04-18 | Ø 22" - Underreamer |  |  | 0 | Reabertura | 299 | 321.47 | 22.47 |  |  |  | 0.33333
2026-04-19 | Ø 22" - Underreamer |  |  | 0 | Reabertura | 321.47 | 345 | 23.53 |  |  |  | 0.5
| Ø 22" - Underreamer |  |  | 0 | Reabertura | 345 | 355.44 | 10.44 |  |  |  | 0.28819
|  |  |  | 355.44 |  |  |  | 210.41 |  |  | 1900-01-04 08:09 | 1900-01-03 05:33
RESUMO DOS DADOS DE PERFURAÇÃO
Perfuração | Dados
Metros Perfuração | 355.44
Min/Metro | 0.015022
Tempo Perfuração | 1900-01-04 08:09
Dias | 0.44497
Reabertura
Metros Reabertura | 210.41
Tempo Reabertura | 1900-01-03 05:33
Min/Metro | 0.02011
Dias | 0.3526
Finalização Total
Tempo total de execução | 1900-01-08 13:42
Dias | 0.79757
Formulas:
Tempo Perfuração = Tabela_Fevereiro88[[#This Row],[Horário Término]]-Tabela_Fevereiro88[[#This Row],[Horário Inicio]]
Ferramenta = [Ferramenta, row below]/[Ferramenta, row above]
Ferramenta = [Ferramenta, row above]/12

## QUÍMICOS
CONTROLE DE QUIMICOS | [6 empty] | DASHBOARD - CONSUMO DE QUIMICOS
Data | CMC | Goma Xantana | Barilha | Hexa T | Bentonita | Motivo / Justificativa
2026-03-21 | 250 |  | 50 |  | 250
2026-03-22 | 60 |  | 6 |  | 250
2026-03-23 | 50 |  | 3.5
2026-03-24 | 25 | 25 | 4
2026-03-25 | 75 |  | 23
2026-03-26 | 75 |  | 5
2026-03-27 |  | 62 | 4
2026-03-30 | 50 | 50 | 50
2026-03-31 | 50 |  | 25
| 35 | 25 | 50
2026-04-01 | 25 |  | 15
2026-04-08 | 75 | 75 | 63
2026-04-09 | 75 | 25 | 75
| 75 | 25 | 50
2026-04-10 | 25 | 50 | 25
2026-04-11 | 75 | 75 | 8
2026-04-12 | 25 | 25 | 13
2026-04-13 | 82 | 75 | 38
2026-04-14 | 100 |  | 25
| 100 | 100 | 25
2026-04-16 | 100 | 75
| 250 | 75 | 18
2026-04-17 | 75 | 50 | 25
2026-04-18 | 175 | 50 | 29
25
2026-04-19 | 150 | 25 | 181
| 50 |  | 15
2026-04-21 | 75 | 50 | 8
2026-04-29 |  |  |  | 200
2026-05-01 |  |  |  | 25
2026-05-02 |  |  |  | 175
Quimicos | CMC | Goma X | Barrilha | Hexa T | Bentonita
Planejado | 486.36 | 0 | 3.65 | 341.28 | 21375
Realizado | 2202 | 937 | 858.5 | 400 | 500
Imprevisto | 1715.64 | 937 | 854.85 | 58.72
Porcentagem | 452.8% |  | 23521% | 117.2% | 2.339%
Status | ESTOURADO | ESTOURADO | ESTOURADO | ESTOURADO | OK

## EQUIPAMENTOS LOCADOS
CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS X PARADAS
Data | Projeto | Fornecedor | Equipamento | Previsto | Realizado | Dias imprevisto | Porcentagem % | Status | Parada DH_GEL | Parada Citrosuco | Parada Chuva | Outros Motivos | Motivo / Justificativa | Horario Inicial | Horario Final | Total Horas dia
|  |  |  | TOTAL DIAS PREVISTO | TOTAL DIAS REALIZADOS | TOTAL | % | STATUS | [7 empty] | TOTAL
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | OK | [7 empty] | 0:00
RESUMO AUTOMÁTICO DE HORAS
Total Dias Previsto |  |  | 0 |  | 0 | dias
Total dias Imprevisto |  |  | 0 |  | 0 | dias
Margem Imprevista |  |  | 0 |  | 0 | dias
ver se coloca os equipamentos da DH tambem para fazer contagem de dias parados por problemas de manutenção separado?
Formulas:
Realizado = [Equipamento]/24

## DASHBOARD PERFURAÇÃO
DASHBOARD - CONTROLE DE PERFURAÇÃO

## DASHBOARD
DASHBOARD - CONTROLE DE HORAS PARADAS
Horas Totais | 1900-03-07 13:20 | Categoria | Horas
Horas Trabalhadas | 1900-02-13 01:56 | DH-GEL ENGENHARIA | 1900-01-07 09:17
Horas Paradas | 1900-01-21 11:24 | PARC DAS ARTES | 1900-01-08 18:05
Parada DH-GEL ENGENHARIA | 1900-01-07 09:17 | Chuva | 0.32847
Parada PARC DAS ARTES | 1900-01-08 18:05 | Mecânica | 1900-01-03 00:29
Parada Chuva | 0.32847
Parada Mecânica | 1900-01-03 00:29
|  | Mensal | Trabalhada
|  | Fevereiro | 1900-01-03 20:17
|  | Março | 1900-01-10 04:15
Tipo | Horas | Abril | 1900-01-17 14:01
DH-GEL ENGENHARIA | 1900-01-07 09:17 | Maio | 1900-01-09 11:23
PARC DAS ARTES | 1900-01-08 18:05
Chuva | 0.32847
Parada Mecânica | 1900-01-03 00:29

## DISTRIBUIÇÃO DE HORAS PARADAS
HORAS - TOTAL DE PARALIZAÇÃO DO PROJETO
Parc das artes | Horas | Dias | DH-GEL ENGENHARIA | Horas | Dias
Administrativo | 1899-12-31 14:05 | 0.15868 | Falta de Equipe/Administrativo | 1900-01-06 12:07 | 0.75049
Equipamento | 0.16667 | 0.016667 | Manutenção de Equipamentos | 1900-01-03 00:29 | 0.40201
Materiais | 1900-01-07 | 0.8 | Chuva | 0.32847 | 0.032847
|  |  | Materiais | 21:10 | 0.088194
Formulas:
Dias = [Horas]/10

## DASHBOARD MENSAL
PORCENTAGEM MENSAL DE PRODUTIVIDADE DO PROJETO
Mês | Horas Trabalhadas | Horas Paradas
Fevereiro | 1900-01-03 20:17 | 1899-12-31 20:53
Março | 1900-01-10 04:15 | 1900-01-10 02:50
Abril | 1900-01-17 14:01 | 1900-01-05 23:44
Maio | 1900-01-09 11:23 | 1900-01-01 11:57

## DASHBOARD GERAL DE EXECUÇÃO
DIAS - TOTAL GERAL DO PROJETO
Mês | Inicio | Previsto | Termino | Total Dias Realizados | Total Dias Previsto | Total Dias De Atraso | Porcentagem de Atraso
PARC DAS ARTES | 2026-02-09 | 2026-03-13 | 2026-05-24 | 104 | 32 | 72 | 69.23%
[6 empty] | Dias Efetivos de Operação | Horas | Dias de Operações
[6 empty] | Horas Totais | 1900-03-07 13:20 | 67.5556
[6 empty] | Horas Trabalhadas | 1900-02-13 01:56 | 45.0806
[6 empty] | Horas Paradas | 1900-01-21 11:24 | 22.475
[6 empty] | Parada DH-GEL ENGENHARIA | 1900-01-07 09:17 | 8.3868
[6 empty] | Parada PARC DAS ARTES | 1900-01-08 18:05 | 9.7535
[6 empty] | Parada Chuva | 0.32847 | 0.32847
[6 empty] | Parada Mecânica | 1900-01-03 00:29 | 4.0201
Horas Paradas DH-GEL ENGENHARIA
[6 empty] | Administrativo/ Falta de Equipe | 1900-01-07 09:17
[6 empty] | Mecânica / Eletricista | 1900-01-03 00:29