## Projeto
PROJETO DO POÇO

## Perfuração Cardwell
CUSTEIO PERFURAÇÃO
CARDWELL (24h) - 3 equipes 14x7
LEGENDA |  |  | DADOS |  |  | POÇO |  | DESLOCAMENTOS |  | FONTE | NOTAS
| Células a serem preenchidas, conforme projeto/internamente | Cliente: | SANEPAR |  | Prof. (m) | 870 |  | Campinas (km) | 440 | RotaMapas | Base de saída dos transportes x Obra
| Responsabilidades Contratante/Contratada | Município: | Cornélio Procópio/PR |  | N.E. (m) |  |  | São Paulo (km) | 464 | RotaMapas | Base de saída de equipe de perfuração x Obra
- | Itens direcionados ao Faturamento Direto/Preço de venda dos materiais | Endereço: | Rua dos Expedicionários S/N |  | N.D. (m) | 280 |  | Araraquara (km) | 337 | RotaMapas | Galpão (DH) x obra
- | Preço de venda do poço |  |  |  | Q (m³/h) | 300 |  | Jundiaí (km) | 439 | RotaMapas | Perfil Master (perfilagem) x obra
|  | PRAZO OBRA | 100 |  | S (m) |  |  | Ribeirão Bonito (km) | 325 | RotaMapas | Locavem (compressor) x obra
CRONOGRAMA ESTIMADO
ITEM | 1. SERVIÇOS | [6 empty] | DIAS (3 EQUIPES) | OPERAÇÃO SONDA
1.1 | DTM (mobilização e desmobilização) - cada operação em média 6 horas | [6 empty] | 8 |  | Estimado | Dias de DTM deve ser pactuado com operação, a depender da distância de deslocamento. Considera-se em média de 3 a 5 dias.
1.2 | Instalação do Canteiro de Obras, Tanques de Lama, Canaletas, etc. | [6 empty] | 5 |  | Estimado | 5 dias em média para instalação do canteiro
METODOLOGIA |  | Ø" Perfuração | Ø" Revestimento | Metragem inicial | Metragem final | Metragem total | Avanço |  |  | Estimado
1.3 | Perfuração Solo Sedimentos - Rotativa | 26 | 20 | 0 | 11.5 | 11.5 | 10 | 2 | 2 | Estimado
1.4 | Instalação do Tubo de Boca | 26 | 20 | 0 | 11.5 | 11.5 | 10 | 2 | 2 | Estimado
1.5 | Cimentação do Tubo de Boca e Cura | 26 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 10 | 2 | 2 | Estimado
1.6 | Perfuração Basalto - Rotopneumática | 18 | 14 | 11.5 | 150 | 138.5 | 50 | 3 | 3 | Estimado | Geralmente utilizamos Rotopneumático quando o tubo de boca é instalado em profundidades "rasas". A partir de 70 metros é possível considerar o método rotativo, porém necessário pactuar com operações. Para roto, faz-se ideal considerar até 150m para não ultrapassar a efetividade da sonda. Para 18" pode-se considerar 50 metros por dia.
1.7 | Manobra troca do sistema de perfuração (broca) | [6 empty] | 1 | 1 | Estimado
1.8 | Perfuração Basalto - Rotativa | 17.5 | 14 | 150 | 400 | 250 | 15 | 17 | 17 | Estimado | Pactuar com operações. Para 17 1/2" pode-se considerar 15 metros.
1.8 | Perfuração Basalto - Rotativa | 17.5 | 10 | 400 | 750 | 350 | 15 | 24 | 24 | Estimado | Pactuar com operações. Para 17 1/2" pode-se considerar 15 metros.
1.9 | Manobra troca do sistema de perfuração + preparação do fluido à base de CMC | [6 empty] | 1 | 1 | Estimado
1.10 | Perfuração Arenito - Rotativa | 17.5 | 8 | 750 | 870 | 120 | 35 | 4 | 4 | Estimado | Pactuar com operações. Para perfuração em 17 1/2" pode considerar 50 metros por dia.
1.11 | Perfilagem Geofísica (Multi-Função + Sônico) | [6 empty] | 1 | 1 | Estimado | Sempre pactuar a necessidade de separar em duas corridas a Perfilagem Geofísica, caso houver Reabertura.
1.12 | Manobra troca do sistema de perfuração (broca) | [6 empty] | 1 | 1 | Estimado
1.13 | Perfuração Arenito (REABERTURA) - Rotativa | 20 | 8 | 750 | 870 | 120 | 30 | 4 | 4 | Estimado
1.14 | Perfilagem Geofísica (Cáliper + Inclinação) | [6 empty] | 1 | 1 | Estimado | Sempre pactuar a necessidade de separar em duas corridas de Perfilagem Geofísica, caso houver Reabertura.
1.15 | Condicionamento da Lama | [6 empty] | 1 | 1 | Estimado | Em média 1,0 a 1,5 dia. Pactuar internamente ou basear em projeto, caso houver.
1.16 | Descida do Revestimento |  |  | 0 | 870 | 870 | 400 | 3 | 3 | Estimado | Em média 1,0 a 1,5 dia. Pactuar internamente ou basear em projeto, caso houver.
1.17 | Descida e condicionamento do Pré-Filtro |  |  | 0 | 870 | 870 | 400 | 3 | 3 | Estimado | Em média 2 bags de pré-filtro por hora
1.18 | Instalação e retirada do Air-Lift |  |  | Metragem Total |  | 870 | 870 | 1 | 1 | Estimado |  | Considerar a metragem total do poço.
1.19 | Desenvolvimento - Sistema Air-lift (12 horas/dia) |  |  | Quantidade de horas |  | 24 | 10 | 3 | 3 | Estimado | Considera-se avanço de 10h devido a duração/dia de funcionamento ideal do compressor.
1.20 | Instalação e retirada do conjunto moto-bomba |  |  | Profundidade de instalação |  | 300 | 300 | 1 | 1 | Estimado | Normalmente considera-se 1 dia a instalação do conjunto motobomba. Pactuar internamente ou basear em projeto, caso houver.
1.21 | Desenvolvimento - Bomba submersa |  |  | Quantidade de horas |  | 24 | 24 | 1 | 1 | Estimado
1.22 | Teste de Vazão |  |  | Quantidade de horas |  | 100 | 24 | 4.2 | 4.2 | Estimado
1.23 | Perfilagem Óptica | [6 empty] | 1 | 1 | Estimado
1.24 | Desmontagem da Sonda | [6 empty] | 5 | 5 | Estimado
1.25 | DSR - Descanso aos Domingos (Sim:1 Não:0) |  |  |  |  | (Sim:1 Não:0) | 0 | 0 | 0 | Estimado
SUBTOTAL | PRAZOS (DIAS) | [6 empty] | 100 | 86.2
ITEM | 2. TRANSPORTES | [8 empty] | FONTE | NOTAS
| Mobilização | Equipamento | Capacidade | Saída | Município de referência |  | Viagens | Frete unitário | Custo Total
2.1 | Reboque Sonda CARDWELL - Cavalo Trucado | Cavalo Trucado |  | Campinas/SP | Cornélio Procópio/PR |  | 1 | 10080.35 | 10080.35 | Planilha de Preços de Frete
2.2 | Reboque Bomba EMSCO - Cavalo Toco | Cavalo Toco | 25 | Campinas/SP | Cornélio Procópio/PR |  | 1 | 7754.12 | 7754.12 | Planilha de Preços de frete | Normalmente utiliza-se tanto a bomba EMSCO quanto VULCAN para perfuração de poços profundos. Para poços mais rasos, apenas VULCAN.
2.3 | Bomba VULCAN - Carreta | Carreta | 30 | Campinas/SP | Cornélio Procópio/PR |  | 1 | 7754.12 | 7754.12 | Planilha de Preços de frete | Normalmente utiliza-se tanto a bomba EMSCO quanto VULCAN para perfuração de poços profundos. Para poços mais rasos, apenas VULCAN.
2.4 | Acessórios e Equipamentos | Carreta | 30 | Campinas/SP | Cornélio Procópio/PR |  | 6 | 7754.12 | 46524.72 | Planilha de Preços de frete | O número de viagens das carretas pode ser alterado, conforme distância de deslocamento e complexidade do poço.
2.5 | Deslocamento | Caminhão Munck |  | São Paulo/SP | Cornélio Procópio/PR |  | 1 | 948.97 | 948.97 | Qualp | Qualp - Cálculo de rotas com pedágio, combustível, distância e tempo/ Munck - 4 eixos
2.6 | Acessórios Diversos | Caminhão Truck | 12 | Campinas/SP | Cornélio Procópio/PR |  | 2 | 4431.53 | 8863.06 | Planilha de Preços de frete
2.7 | Consumíveis para fluido de perfuração | Carreta | 30 | Campinas/SP | Cornélio Procópio/PR |  | 2 | 7754.12 | 15508.24 | Planilha de Preços de frete
| Desmobilização | Equipamento | Capacidade | Saída | Município de referência |  | Viagens | Frete unitário | Custo Total
2.7 | Reboque Sonda CARDWELL - Cavalo Trucado | Cavalo Trucado |  | Cornélio Procópio/PR | Campinas/SP |  | 1 | 10080.35 | 10080.35 | Planilha de Preços de Frete
2.8 | Reboque Bomba EMSCO - Cavalo Toco | Cavalo Toco | 25 | Cornélio Procópio/PR | Campinas/SP |  | 1 | 7754.12 | 7754.12 | Planilha de Preços de Frete | Normalmente utilizam-se tanto a bomba EMSCO quanto VULCAN para perfuração de poços profundos. Para poços mais rasos, apenas VULCAN.
2.9 | Bomba VULCAN - Carreta | Carreta | 30 | Cornélio Procópio/PR | Campinas/SP |  | 1 | 7754.12 | 7754.12 | Planilha de Preços de Frete | Normalmente utilizam-se tanto a bomba EMSCO quanto VULCAN para perfuração de poços profundos. Para poços mais rasos, apenas VULCAN.
2.10 | Acessórios e Equipamentos | Carreta | 30 | Cornélio Procópio/PR | Campinas/SP |  | 6 | 7754.12 | 46524.72 | Planilha de Preços de Frete | O número de viagens das carretas pode ser alterado, conforme distância de deslocamento. Normalmente considera-se 6 viagens.
| Revestimento | Equipamento | Capacidade | Saída | Município de referência | Peso | Viagens | Frete unitário | Custo Total
2.11 | Filtros | Caminhão Truck | 13 | Sorocaba/SP | Cornélio Procópio/PR | 3.33 | 1 | 4012.5 | 4012.5 | Planilha de Preços de Frete | Frete Sorocaba-Araraquara padrão, quando filtro super-weld com rosca. Frete Sorocaba-Obra, demais filtros com ou sem rosca.
2.12 | Revestimento | Carreta | 30 | Araraquara/SP | Cornélio Procópio/PR | 55.0285 | 2 | 5440.84 | 10881.68 | Planilha de Preços de Frete | Se o revestimento tiver rosca, considerar a saída de Araraquara. Caso não tenha rosca, o fornecedor deverá entregar o revestimento na obra. Em caso de obras que não sejam no estado de SP, verificar as condições de entrega do fornecedor.
2.13 | Pré-Filtro | Carreta | 30 | Descalvado/SP | Cornélio Procópio/PR | 123 | 5 | 6884.33 | 34421.65 | Planilha de Preços de Frete | Fornecedor habitual Areia Itaporanga
2.14 | Ponteiras | Caminhão Truck | 13 | Araraquara/SP | Sorocaba/SP |  | 1 | 2710 | 2710 | Planilha de Preços de Frete | Haverá ponteira apenas se houver rosca, exceto filtro do tipo super-weld. Frete unitário Araraquara-Sorocaba padrão = R$ 2.710,00 TRUCK
| Compressor (Locavem) |  | Frete (R$/KM) | Km (ida e volta) | Município de referência | Quantidade | Estadia | Frete unitário | Custo Total
2.15 | Compressor 950 pcm X 350 psi (Perfuração) - Ida e volta |  | 6.5 | 878 | Jundiaí/SP | 1 | 0 | 5707 | 5707 | Locavem | Locação dos compressores - Jundiaí x Obra. Considerar 2 compressores para a perfuração apenas se houver rotopneumática.
| Veículos |  | Gasolina (R$/L) | Pedágio/km | Município de referência | Quantidade | Rendimento | Custo/km | Custo Total
2.17 | Equipes - Ida e volta |  |  |  | Marília/SP | 2 |  | 180 | 3240 | Quero Passagem | Buscar o custo da passagem de Marília x Obra (município mais próximo) e preencher na célula I64. Referenciar município na célula F64
2.18 | Veículo Strada/Montana - Ida e volta |  | 5.8 | 0.5 | São Paulo/SP | 1 | 10 | 1.08 | 727.92 | Gasolina - Petrobras | Procurar valor da gasolina na região - Petrobras
2.19 | Veículo Básico - Geólogo - Ida e volta |  | 5.8 | 0.5 | São Paulo/SP | 4 | 10 | 1.08 | 2911.68 | Gasolina - Petrobras | Procurar valor da gasolina na região - Petrobras
2.20 | Veículo Básico - Supervisor de Segurança - Ida e volta |  | 5.8 | 0.5 | São Paulo/SP | 7 | 10 | 1.08 | 5095.44 | Gasolina - Petrobras | Procurar valor da gasolina na região - Petrobras
2.21 | Veículo Básico - Coordenador - Ida e volta |  | 5.8 | 0.5 | São Paulo/SP | 7 | 10 | 1.08 | 7015.68 | Gasolina - Petrobras | Procurar valor da gasolina na região - Petrobras
2.22 | Trocas de Equipes - Mês |  |  |  | Marília/SP | 13 |  | 180 | 21060
SUBTOTAL | SUBTOTAL TRANSPORTES | [7 empty] | 267330.44
ITEM | 3. MÃO DE OBRA | [8 empty] | FONTE | NOTAS
| Função |  |  |  | Salário/dia | Presença (%) | Total dia útil | Total de dias na obra | Custo Total
3.1 | Geólogo I |  |  |  | 805.34 | 50% | 100 | 50 | 40267 | Planilha HH | 60% habitualmente, caso haja exigência do cliente de presença full-time, considerar 100%.
3.4 | Técnico Segurança Trabalho Jr. |  |  |  | 514.8436 | 100% | 100 | 100 | 51484.3595 | Planilha HH
3.5 | Soldador |  |  |  | 470.3566 | 10% | 100 | 10 | 4703.5661 | Planilha HH
3.6 | Coordenador de Obra |  |  |  | 1102.4889 | 100% | 100 | 100 | 110248.8914 | Planilha HH |  |  | 1416
3.7 | Encarregado de Manutenção - Eletricista |  |  |  | 838.1047 | 15% | 100 | 15 | 12571.5704 | Planilha HH
3.8 | Equipe 01 (Sondador, Torrista, Plataformista, Auxiliar de Plataformista) |  |  |  | 1684.8461 | 100% | 100 | 100 | 168484.6087 | Planilha HH
3.9 | Equipe 02 (Sondador, Torrista, Plataformista, Auxiliar de Plataformista) |  |  |  | 1684.8461 | 100% | 100 | 100 | 168484.6087 | Planilha HH
3.10 | Equipe 03 (Sondador, Torrista, Plataformista, Auxiliar de Plataformista) |  |  |  | 1684.8461 | 100% | 100 | 100 | 168484.6087 | Planilha HH
3.11 | Equipe 04 (Sondador, Torrista, Plataformista, Auxiliar de Plataformista) |  |  |  | 1684.8461 | 0% | 100 | 0 | 0 | Planilha HH | Caso seja necessário trabalhar CLT (Raízen), incluir a quarta equipe.
SUBTOTAL | SUBTOTAL MÃO DE OBRA | [7 empty] | 724729.2135
ITEM | 4. ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | [8 empty] | FONTE | NOTAS
| DESCRIÇÃO |  | Nº de equipes | Nº/equipe | Total de diárias |  | Diária (R$) |  | Custo Total
4.1 | Alimentação Equipe |  | 2 | 4 | 800 |  | 110 |  | 88000 | Facilities
4.2 | Hospedagem Equipe (quartos duplos) |  | 2 | 4 | 400 |  | 270 |  | 108000 | Facilities
4.3 | Alimentação Profissionais de Apoio (Geólogo, Tec. Segurança, Supervisor) |  |  |  | 275 |  | 38 |  | 10450 | Facilities
4.4 | Hospedagem Profissionais de Apoio (Geólogo, Tec. Segurança, Supervisor) |  |  |  | 275 |  | 270 |  | 74250 | Facilities
4.5 | Água para a equipe |  |  |  | 200 |  | 12 |  | 2400 | Facilities
SUBTOTAL | SUBTOTAL ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | [7 empty] | 283100
ITEM | 5. DEPRECIAÇÃO - FERRAMENTAS | [8 empty] | FONTE | NOTAS
| Material | Tipo de Formação | Metragem Inicial | Metragem Final | Metragem Total | Vida Útil (m) | Valor Peça | Custo Metro (R$/m) | Custo Total
5.1 | Broca de 17 1/2" Dente | Solo/sedimento | 0 | 11.5 | 11.5 | 300 | 35000 | 116.6667 | 1341.6667 | Valor Base
5.2 | Alargador de 17 1/2" x 26" | Solo/sedimento | 0 | 11.5 | 11.5 | 300 | 25000 | 83.3333 | 958.3333 | Valor Base
5.3 | Martelo Numa - 12" | Basalto | 11.5 | 150 | 138.5 | 2000 | 58380 | 29.19 | 4042.815 | Valor Base
5.4 | Bit Numa - 18" | Basalto | 11.5 | 150 | 138.5 | 300 | 50000 | 166.6667 | 23083.3333 | Valor Base
5.5 | Broca Tricônica Botão 17 1/2" Nova | Basalto | 150 | 400 | 250 | 300 | 65000 | 216.6667 | 54166.6667 | Valor Base
5.5 | Broca Tricônica Botão 17 1/2" Nova | Basalto | 400 | 750 | 350 | 300 | 65000 | 216.6667 | 75833.3333 | Valor Base
5.6 | Broca Tricônica Dente 17 1/2" Nova | Sedimento | 750 | 870 | 120 | 300 | 35000 | 116.6667 | 14000 | Valor Base
5.7 | Underreamer 20" - Reabertura | Sedimento | 750 | 870 | 120 | 300 | 30000 | 100 | 12000 | Valor Base
SUBTOTAL | SUBTOTAL DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS | [7 empty] | 185426.1483
ITEM | 6. DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS/BROCAS/BITS/ALARGADORES
| Equipamento |  |  |  | Unidade da Depreciação | Valor | Custo/unidade de depreciação | Quantitadade a Depreciar | Custo Total
6.1 | Caminhão Munck |  |  |  | dia | 1012875 | 555 | 100 | 55500 | Estimado
6.2 | Compressor 1200 pcm x 435 psi |  |  |  | dia | 650000 | 356.1644 | 3 | 1068.4932 | Estimado
6.3 | Bomba para teste de vazão (200 M³/H A 180 MCA) |  |  |  | dia | 70000 | 38.3562 | 4.2 | 161.0959 | Estimado
6.4 | Painel de comando para teste de vazão (ATÉ 200HP) |  |  |  | dia | 90000 | 49.3151 | 4.2 | 207.1233 | Estimado
6.5 | Tubulação edutora 6" |  |  |  | instalação | 112875 | 5643.75 | 1 | 5643.75 | Estimado
SUBTOTAL | SUBTOTAL DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 62580.4623
ITEM | 7. COMBUSTÍVEIS | [8 empty] | FONTE | NOTAS
| Equipamento |  | Quantidade | Nº de dias | Total (h/dia) | Consumo (km/L) | Diesel (R$/L) | Custo/dia | Custo Total
7.1 | CARDWELL - Motores Estacionários |  |  | 86.2 | 24 | 18 | 6.2 | 2678.4 | 230878.08 | Valor Base
7.2 | Gerador - iluminação |  |  | 91.2 | 24 | 3.34 | 6.2 | 496.992 | 45325.6704 | Valor Base
7.3 | Gerador de 55 Kva - Solda |  |  | 5 | 12 | 12 | 6.2 | 892.8 | 4464 | Valor Base
7.4 | Compressor 950 pcm X 350 psi (Perfuração) |  | 2 | 3 | 10 | 80 | 6.2 | 4960 | 29760 | Valor Base
7.5 | Compressor 950 pcm X 350 psi (Desenvolvimento) |  | 1 | 3 | 10 | 80 | 6.2 | 4960 | 14880 | Valor Base
7.6 | Gerador 750 KVA para Teste |  |  | 5.2 | 24 | 90 | 6.2 | 13392 | 69638.4 | Valor Base
7.7 | Equipamento |  | Quantidade | Nº de dias | Total (km/dia) | Rendimento (L/h) | Combustível (R$/L) | Custo/dia | Custo Total
7.8 | Caminhão Munck |  | 1 | 100 | 20 | 5 | 6.2 | 24.8 | 2480 | Valor Base
7.9 | Caminhão Pipa |  | 1 | 100 | 20 | 5 | 6.2 | 24.8 | 2480 | Valor Base
7.10 | Veículo leve (Gasolina) |  |  | 450 | 20 | 10 | 5.8 | 11.6 | 5220 | Valor Base
SUBTOTAL | SUBTOTAL COMBUSTÍVEIS | [7 empty] | 405126.1504
ITEM | 8. MATERIAIS DE CONSUMO | [8 empty] | FONTE | NOTAS
| Especificação |  | Volume | Consumo (kg/m3) | Fator | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Custo Total
8.1 | Bentonita (rendimento em m3/tonelada) - para tubo de boca |  | 3.887 | 75 | 3 | Ton. | 6.4996 | 2500 | 16248.9375 | Planilha de Preços | Sempre pactuar com Aldo (Químico Consultor) o quantitativo de cada material de consumo, conforme volume. Bentonita utilizado apenas para tubo de boca e basalto
8.2 | Bentonita (rendimento em m3/tonelada) - para rotativa no basalto |  | 116.612 | 75 | 3 | Ton. | 31.8627 | 2500 | 79656.75 | Planilha de Preços | Sempre pactuar com Aldo (Químico Consultor) o quantitativo de cada material de consumo, conforme volume. Bentonita utilizado apenas para tubo de boca e basalto
8.3 | Sabão Martelo (rendimento em litros / m³) |  | 22.437 |  | 40 | Balde 30 l | 30 | 802.5 | 24075 | Planilha de Preços | Sempre pactuar com Aldo (Químico Consultor) o quantitativo de cada material de consumo, conforme volume. Sabão/óleo utilizado apenas para o trecho utilizando o método rotopneumático/basalto
8.4 | Óleo Martelo (consumo em litros / m³) |  | 22.437 |  | 20 | Balde 20 l | 23 | 515 | 23690 | Planilha de Preços | Sempre pactuar com Aldo (Químico Consultor) o quantitativo de cada material de consumo, conforme volume. Sabão/óleo utilizado apenas para o trecho utilizando o método rotopneumático/basalto
8.5 | Barrilha Leve |  | 158.987 | 0.3 | 2 | kg | 110.3922 | 12 | 2649.4128 | Planilha de Preços | Sempre pactuar com Aldo (Químico Consultor) o quantitativo de cada material de consumo, conforme volume. CMC/Barrilha sempre utilizado para Sedimentos em trechos de produção de água - correção do PH
8.6 | CMC (rendimento em Kg/m3) - volume para total do poço |  | 158.987 | 4 | 2 | kg | 1471.896 | 56.08 | 82543.9277 | Planilha de Preços | Sempre pactuar com Aldo (Químico Consultor) o quantitativo de cada material de consumo, conforme volume. CMC sempre utilizado para Sedimentos em trechos de produção de água
8.9 | Cimentação Tubos de Boca |  |  |  |  | m³ | 1.587 | 1200 | 1904.4 | Valor de Base | Sempre pactuar com Aldo (Químico Consultor) o quantitativo de cada material de consumo, conforme volume
8.10 | Cimentação da Base da Cardwell |  |  |  |  | m³ | 18 | 1200 | 21600 | Valor de Base
8.11 | Hexametafosfato de sódio (Rendimento em kg/m3) |  | 60.54 | 1 | 12 | kg | 726.48 | 24 | 17435.52 | Planilha de Preços | Sempre pactuar com Aldo (Químico Consultor) o quantitativo de cada material de consumo, conforme volume
8.12 | Madeiras e ferragens para canteiro de obras |  |  |  |  | vb | 1 | 2000 | 2000 | Valor Base
8.13 | Hipoclorito de Sódio 12% (concentração de 0,5g/l - rendimento em l/m³ ) |  | 60.54 | 0.033333 | 5 | Bombona 30 l | 11 | 144.3 | 1587.3 | Planilha de Preços | Sempre pactuar com Aldo (Químico Consultor) o quantitativo de cada material de consumo, conforme volume. Hipoclorito sempre utilizar para desinfecção do poço
8.14 | Cerquite e acessórios (kit corda, barra de cobre, materiais diversos para a obra) |  |  |  |  | vb | 1 | 2500 | 2500 | Valor Base
8.15 | Materiais diversos para a montagem do canteiro |  |  |  |  | vb | 1 | 10000 | 10000 | Valor Base | Valor Base para obras da Cardwell
8.16 | Materias para aterramento elétrico do canteiro |  |  |  |  | vb | 1 | 5000 | 5000 | Valor Base
8.17 | Placa de Obra (2,00m x 3,00m) + 4 banners |  |  |  |  | vb | 1 | 1200 | 1200 | Valor Base
8.18 | Vergalhões e madeiras para base da sonda |  |  |  |  | vb | 1 | 2000 | 2000 | Valor Base
8.19 | Tubo de 30" ou 28", calandrado, esp. 6,35mm para base da sonda |  |  |  |  | m | 2 | 1450 | 2900 | Valor Base
8.20 | ART |  |  |  |  | vb | 1 | 280 | 280 | Valor Base
SUBTOTAL | SUBTOTAL MATERIAIS DE CONSUMO | [7 empty] | 297271.248
ITEM | 9. MATERIAIS APLICÁVEIS | [8 empty] | FONTE | NOTAS
| Especificação |  |  | Peso/m | Peso Total (km) | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Custo Total
9.1 | Tubo de Aço Preto, com costura, SCH20 20" (esp.9,53mm) - União Solda |  |  | 116.97 | 1403.64 | m | 12 | 1504.57 | 18054.84 | Tubos Ipiranga | Considerar especificação do projeto ou internamente
9.2 | Tubo de Aço Preto, com costura, SCH30 14" (esp.9,53mm) - União Solda |  |  | 81.21 | 32540.847 | m | 400.7 | 1087.14 | 435616.998 | Tubos Ipiranga | Considerar especificação do projeto ou internamente. Caso o tubo for conectado por união com rosca AWWA, considerar perda de 10cm por tubo (comprimento - 0,01), sobretudo se for o caso de perfuração de poços muito profundos. O poço apresenta um saco de decantação no fundo, entre 3 e 6 metros no fundo do poço que não serão revestidos.
9.3 | Tubo de Aço Preto, com costura, SCH40 10" (esp.9,27mm) - União Solda |  |  | 60.24 | 21084 | m | 350 | 602.42 | 210847 | Tubos Ipiranga | Considerar especificação do projeto ou internamente. Metragem total dos tubos deverá somar a profundidade do poço.
9.4 | Tubo de Inox, com costura, SCH40 8" - União Solda |  |  |  | 0 | m | 30 | 1782.83 | 53484.9 | Tubos Ipiranga | 1 metro por barra de tubo, colocar ao menos mais duas barras adicionais para folga em campo e possível problema de qualidade dos tubos e roscas. Não considerar ponteiras apenas para filtros do tipo super-weld.
9.5 | Filtro Espiralado Hiper Reforçado, Aço Inox, 8" (abert. 0,5mm) |  |  | 37 | 3330 | m | 90 | 2060.82 | 185473.8 | Aço Filtro | Filtros do tipo super-weld não precisam de ponteira
9.16 | Usinagem - DH |  |  |  |  | Vb | 1 | 15000 | 15000
9.17 | Tampa Cega - 14" |  |  |  |  | pç | 1 | 660 | 660 | SCMN
9.20 | Materiais diversos (miscelânea) |  |  |  |  | vb | 1 | 10000 | 10000 | Estimado | Valor base para obras da Cardwell
9.21 | Pré Filtro - 1,0 a 2,0 mm |  |  |  |  | Ton. | 123 | 300 | 36900 | Areia Itaporanga | Considerar volume do projeto ou internamente/Se atentar nos casos que tem reabertura e que não tem - pensar na fórmula
SUBTOTAL | SUBTOTAL MATERIAIS APLICÁVEIS POÇO | [7 empty] | 966037.538
ITEM | 10. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | [8 empty] | FONTE | NOTAS
| Especificação |  |  |  |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Custo Total
10.1 | Perfilagem Geofísica - Multi, Sônico e interpretação dos perfis |  |  |  |  | m | 870 | 42.8149 | 37249 | PerfilMaster | Considerar PerfilMaster para poços acima de 400m
10.2 | Perfilagem Geofisica - Caliper e Inclinação |  |  |  |  | m | 870 | 33.3149 | 28984 | PerfilMaster | Considerar PerfilMaster para poços acima de 400m
10.3 | Perfilagem Óptica |  |  |  |  | m | 870 | 23.108 | 20104 | PerfilMaster | Considerar PerfilMaster para poços acima de 400m
10.8 | Container (Escritório + refeitório (c/ 1 ar cond.) + almoxarifado + depósito + 2 ar condicionado) |  |  |  |  | mês | 4 | 6500 | 26000 | Valor Base
10.9 | Banheiro Químico - locação de 3 unidades |  |  |  |  | mês | 4 | 4500 | 18000 | Valor Base
10.10 | Plano de Rigging |  |  |  |  | vb | 1 | 2000 | 2000 | Valor Base
10.11 | Guindaste 30ton - Carregamento - Galpão |  |  |  |  | dia | 1 | 3600 | 3600 | Valor Base | Pedido de compra 18230
10.12 | Guindaste 30ton - Descarregamento - Galpão |  |  |  |  | dia | 1 | 3600 | 3600 | Valor Base | Pedido de compra 18230
10.13 | Deslocamento do Guindaste |  |  |  |  | vb | 1 | 1200 | 1200 | Valor Base
10.14 | Guindaste 30ton - Mobilização - Canteiro |  |  |  |  | dia | 3 | 3500 | 10500 | Valor Base
10.15 | Deslocamento do Guindaste |  |  |  |  | dia | 1 | 1200 | 1200 | Valor Base
10.16 | Guindaste 30ton - Desmobilização - Canteiro |  |  |  |  | dia | 3 | 3500 | 10500 | Valor Base
10.17 | Deslocamento do Guindaste |  |  |  |  | vb | 1 | 1200 | 1200 | Valor Base
10.18 | Guindaste 70ton - Mobilização - Canteiro |  |  |  |  | dia | 1 | 4500 | 4500 | Valor Base
10.19 | Deslocamento do Guindaste |  |  |  |  | dia | 1 | 1200 | 1200 | Valor Base
10.20 | Guindaste 70ton - Desmobilização - Canteiro |  |  |  |  | dia | 1 | 4500 | 4500 | Valor Base
10.22 | Locação de Compressor 950 pcm x 350 psi (perfuração) |  |  |  |  | dia | 8 | 2500 | 20000 | Valor Base | Considerar compressor para a perfuração apenas se houver rotopneumática.
10.23 | Gerador 750 Kva para teste de vazão |  |  |  |  | vb | 1 | 60000 | 60000 | Valor Base | Verificar a parte que ficará responsável
10.24 | Abastecimento de Caminhão Pipa |  |  |  |  | vb | 30 | 150 | 4500 | Valor Base | Verificar a parte que ficará responsável. Referência Riberpipa
10.25 | Transporte do Resíduo |  |  |  |  | vg | 0 | 4521.6 | 0 | Valor Base | Verificar a parte que ficará responsável. A qntid. de viagem baseia-se no caminhão para transporte do fornecedor tinha uma limitação de peso de 25 toneladas, então o número de viagens baseou-se no volume do poço x2, multiplicado pela densidade do fluído de 1,4 ton/m³ e dividido pelo limite de peso de 25 toneladas.
10.26 | Descarte do Resíduo |  |  |  |  | kg | 0 | 0.4 | 0 | Valor Base | Verificar a parte que ficará responsável. O descarte foi cobrado por quilo a parte, de forma que multiplicamos o volume pela densidade aproximada do fluido de 1,4 t/m³ e multiplicamos por mil para converter para quilos.
10.27 | Contratação de Segurança Patrimonial ( noturna; domingos e feriados: 24h) |  |  |  |  | mês | 2 | 3790 | 7580 | Valor Base | Verificar a parte que ficará responsável
10.28 | Locação da Retroescavadeira - Escavar tanques de lama |  |  |  |  | dia | 4 | 1900 | 7600 | Valor Base | Referência Airton Custódio da Silva
10.29 | Serviço de terraplanagem |  |  |  |  | vb | 0 | 20000 | 0 | Valor Base | Serviço será considerado conforme necessidade do local/terreno da obra
10.30 | Análise de Água (Portaria de Consolidação nº 888/21 do MS) |  |  |  |  | vb | 1 | 6500 | 6500 | Valor Base
10.33 | Locação de Veículo utilitário - Coordenador |  |  |  |  | dia | 100 | 214.12 | 21412 | Planilha de veículos
10.34 | Locação de Veículo utilitário - Equipe/Sonda (2) |  |  |  |  | dia | 200 | 76.82 | 15364 | Planilha de veículos
10.35 | Locação de Véículo de passeio - Supervisor de Segurança |  |  |  |  | dia | 100 | 120.14 | 12014 | Planilha de veículos
10.36 | Locação de Veículo de passeio - Geólogo |  |  |  |  | dia | 50 | 97.26 | 4863 | Planilha de veículos
10.39 | Seguro Garantia de Contrato |  |  |  |  | vb | 1 | 6500 | 6500 | Valor Base | Considerar Seguro de Contrato, caso houver adiantamento da contratante e solicitação do cliente
SUBTOTAL | SUBTOTAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | [7 empty] | 340670
ITEM | RESUMO
2 | SUBTOTAL TRANSPORTES | [7 empty] | 267330.44
3 | SUBTOTAL MÃO DE OBRA | [7 empty] | 724729.2135
4 | SUBTOTAL ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | [7 empty] | 283100
5 | SUBTOTAL DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS | [7 empty] | 185426.1483
6 | SUBTOTAL DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 62580.4623
7 | SUBTOTAL COMBUSTÍVEIS | [7 empty] | 405126.1504
8 | SUBTOTAL MATERIAIS DE CONSUMO | [7 empty] | 297271.248
9 | SUBTOTAL MATERIAIS APLICÁVEIS POÇO | [7 empty] | 966037.538
10 | SUBTOTAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | [7 empty] | 340670
11 | RISCO OPERACIONAL |  |  |  |  | 15% |  | SUBTOTAL | 529840.6801 |  | Avaliar em conjunto com operações e Federico. Mínimo 10%, desejável 15%
TOTAL | TOTAL | [7 empty] | 4062111.8806
ITEM | CÁLCULOS POÇO - FATURAMENTO INTEGRAL DH
1 | FATOR DE VENDA | [5 empty] | 1.875 | FAT. DIRETO | Total Proposta
2 | PREÇO DE VENDA | [5 empty] | 6359743.9131 | 0 | 6359743.9131 |  | Para o Faturamento Direto do cliente, consideramos os materiais (tubos, filtros e mão de obra para as roscas nos tubos/filtros) e o frete para o carregamento desses materiais
3 | IMPOSTOS (PIS+COFINS) |  |  |  |  | 3.65% | 232130.6528
4 | CPRB |  |  |  |  | 0% | 0
5 | IMPOSTOS (ISS) - Variável |  |  |  |  | 2% | 127194.8783 | Desconto | 16.5% |  | Importante verificar o ISS de cada município com Fiscal. Para isso, pesquisar o código tributário de cada município e buscar o ISS do item lei 07.02. Caso no site da prefeitura não tenha, ligar na prefeitura do município.
6 | VENDA LÍQUIDA | [5 empty] | 6000418.382 | Preço médio/m | 7310.0505
7 | COMISSÃO |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | Incluir comissão apenas nos casos em que o vendedor for comissionado. Atualmente o único vendedor comissionado é o sr. Valdir, cuja comissão corresponde a 5%.
8 | CUSTO TOTAL (IMPOSTOS + CUSTO OPERACIONAL + COMISSÃO) | [5 empty] | 4062111.8806
9 | LUCRO OPERACIONAL |  |  |  |  | 32.3% | 1938306.5014
10 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  | 15% | 900062.7573
11 | MARGEM BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 17.3% | 1038243.7441
12 | IMPOSTOS (IRPJ) 25% |  |  |  |  | 0% | 0
13 | IMPOSTOS (CSLL) 9% |  |  |  |  | 0% | 0
14 | CUSTO FINANCEIRO - BASE 1% ao mês |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | Custo financeiro variável de acordo com a condição de pagamento do cliente. Habitualmente adotamos 1% ao mês
15 | LUCRO LÍQUIDO | [5 empty] | 1038243.7441
| RESULTADO | [5 empty] | 17.3%

## Perfil Master
TABELA DE PREÇOS (2025)
PERFIL MASTER
Cliente: | SANEPAR
Metragem Poço: | 870
Deslocamento (Araraquara x Obra): | 337 |  |  | 2200
PARÂMETROS | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR | NOTAS
Metragem Investigada | m | 18.5 | 870 | 16095 | Metragem do poço
Deslocamento | km | 3.5 | 674 | 2359 | Deslocamento de Araraquara à obra (ida e volta)
Relatório | vb | 650 | 1 | 650 | Sempre considerar o relatório, relativo a interpretação da Perfilagem Óptica
Disponibilidade | dia | 1000 | 1 | 1000
Disponibilidade | dia | 2700 | 1 | 2700 | Adequar a quantidade de acordo com a integração do cliente (duração)
Multi-Função | m | 18.5 | 870 | 16095
Cáliper | m | 16 | 870 | 13920 | Considerar quando houver reabertura do poço
Sônico | m | 18.5 | 870 | 16095
FlowMeter | m | 18.5 | 870 | 16095
Interpretação dos Perfis | m | 8 | 870 | 6960
Inclinação com Tropari | m | 350 | 8.7 | 3045 | A cada 100m, considera-se uma quantidade
|  |  | PERFILAGEM ÓPTICA | 23.108
|  |  | PERFILAGEM GEOFÍSICA (CÁLIPER + INCLINAÇÃO) | 33.3149
|  |  | PERFILAGEM GEOFÍSICA (MULTI-FUNÇÃO + SÔNICO) | 42.8149

## Olho no Poço
PLANILHA BASE PARCEIROS 2025
OLHO NO POÇO PERFILAGEM ÓTICA E DIAGNÓSTICOS DE POÇOS ARTESIANOS LTDA
Rua Dr Gualter Nunes, Nº 154
Bairro: Chacara Junqueira, Tatuí-SP
CEP 18.271-580
NOME DO CLIENTE | DH Perfurações |  | DATA DO PEDIDO | NÚMERO DO PEDIDO
TELEFONE CLIENTE
E-MAIL DO CLIENTE |  |  | DATA DE INÍCIO ESPERADA | DATA DE TÉRMINO ESPERADA
LOCAL DE TRABALHO
DESCRIÇÃO DO TRABALHO |  | QUANTIDADE | VALOR | TOTAL
KM rodado (considerando saida de Tatuí/ SP) |  | 0 | $2.35 | $-
Perfilagem Ótica até 400 m (Valor unitário por metro) |  | 0 | $13.00 | $-
Perfilagem Ótica de 400 a 600 m (Valor unitário por metro) |  |  | $19.50
Relatório simplificado c/ imagens e posições (até 300 metros) |  |  | $600.00 | $-
Relatório simplificado c/ imagens e posições (300 à 400 metros) |  |  | $900.00 | $-
Relatório simplificado c/ imagens e posições (400 à 600 metros) |  |  | $1,200.00 | $-
Relatório detalhado c/ avaliação estrutural (até 400 metros) |  | 0 | $1,900.00 | $-
Relatório detalhado c/ avaliação estrutural (400 à 600 metros) |  |  | $2,100.00 | $-
Diária (disponibilidade para dia trabalhado) |  | 0 | $990.00 | $-
Diária (deslocamento para viagem apena. Considerar quando deslocamento total superior a 500 km) |  | 0 | $1,250.00 | $-
Taxa de ART |  | 0 | $120.00 | $-
Perfil Construtivo |  | 0 | $400.00 | $-
Pernoite (Considerar quando deslocamento total superior a 500 km) |  | 0 | $350.00 | $-
Imprevistos e Operacional |  |  |  | $-
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | $-

## Resumo
CUSTEIO PERFURAÇÃO
RESUMO
FATURAMENTO DH
LEGENDA |  |  | DADOS |  |  | POÇO |  |  |  | DESLOCAMENTOS | [9 empty] | PERFURAÇÃO | SERVIÇOS
| Células a serem preenchidas, conforme projeto/internamente | Cliente: | SANEPAR |  | Prof. (m) | 870 |  |  |  | Campinas(km) | 440 |  | PREÇO METRO (R$) |  |  |  | 0 - NÃO | 1 - SIM |  | 60404.4 | #REF!
| Responsabilidades Contratante/Contratada | Município: | Cornélio Procópio/PR |  | N.E. (m) | 0 |  |  |  | São Paulo (km) | 464 |  | 7310.0505 |  | FAT. DIRETO |  | 0
- | Itens direcionados ao Faturamento Direto/Preço de venda dos materiais | Endereço: | Rua dos Expedicionários S/N |  | N.D. (m) | 280 |  |  |  | Araraquara (km) | 337 |  |  |  | FAT. DIRETO SERV. + MATERIAIS |  | 0
- | Preço de venda do poço |  |  |  | Q (m³/h) | 300 |  |  |  | Jundiaí (km) | 439
[5 empty] | S (m) | 0
ITEM | 1. RESUMO
1.1 | Descrição | Mark-Up | Preço de Venda (R$) | Desconto (%) | Receita Líquida (R$) | Custo Total (R$) | Custo M.O (R$) | Depreciação Equipamentos (R$) | Risco (%) | Risco (R$) | Margem Operacional (%) | Margem líquida (%) | QTD |  | Venda Total (R$) | Receita Líquida (R$) | Custo Total (R$) | Custo M.O (R$) | Depreciação Equipamentos (R$)
1.3 | Perfuração Cardwell | 1.875 | 6359743.9131 | 16.5% | 6000418.382 | 4062111.8806 | 724729.2135 | 62580.4623 | 15% | 529840.6801 | 32.3% | 17.3% | 1 |  | 6359743.9131 | 6000418.382 | 4062111.8806 | 724729.2135 | 62580.4623
[14 empty] | TOTAL | 6359743.9131 | 6000418.382 | 4062111.8806 | 724729.2135 | 62580.4623
RESULTADO GERAL
1 | FATOR DE VENDA | [10 empty] | FAT. DIRETO | TOTAL PROPOSTA
2 | PREÇO DE VENDA | [8 empty] | 6359743.9131 |  | 0 | 6359743.9131
3 | IMPOSTOS (PIS+COFINS) | [8 empty] | 0
4 | IMPOSTOS (ISS) - Variável | [8 empty] | 0 |  | Valor de referência | 7620820
5 | VENDA LÍQUIDA | [8 empty] | 6000418.382
6 | COMISSÃO | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | ISS Adotado | 2%
7 | CUSTO TOTAL (IMPOSTOS + CUSTO OPERACIONAL + COMISSÃO) | [8 empty] | 4062111.8806 |  |  |  |  | BASE DE CÁLCULO REDUZIDA | 5395861.9751
8 | LUCRO OPERACIONAL | [7 empty] | 32.3% | 1938306.5014 |  |  |  |  | TOTAL ISS REDUZIDO | 107917.2395
9 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [7 empty] | 15% | 900062.7573 |  |  |  |  | ECONOMIA TOTAL | 19277.6388
10 | MARGEM BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 17.3% | 1038243.7441 |  |  |  |  | % SOBRE RECEITA LIQUIDA | 0.3031%
11 | IMPOSTOS (IRPJ) 25% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | LUCRO LÍQUIDO + ECONOMIA | 1057521.3828
12 | IMPOSTOS (CSLL) 9% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | % LUCRO LÍQUIDO | 17.62%
13 | CUSTO FINANCEIRO - BASE 1% ao mês | [8 empty] | 0
14 | LUCRO LÍQUIDO | [8 empty] | 1038243.7441
| RESULTADO | [8 empty] | 17.3%

## Rascunho
Solicitado a Núbia confirmar na prefeitura a aliquota para o código 7.02