## Abril
CONTROLE DE HORAS PARADAS - ABRIL
Data | Projeto | Equipe | Equipamento | Horas Totais | Horas Trabalhadas | Horas Paradas | Parada DH-GEL | Parada SANEPAR | Parada Chuva | DTM | Preparação de canteiro | Parada Mecânica | Outros Motivos | Motivo / Justificativa | Responsável | Nº RDO | Observações
2026-04-01 | Sanepar |  | Terraplanagem Escavadeira |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Concluindo terraplanagem
2026-04-02 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-03 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-04 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-05 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-06 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-07 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-08 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-09 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-11 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-12 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-13 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-14 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-15 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-16 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-17 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-18 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-19 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-20 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.41667 | 0.41667 | 0 |  |  |  | 10:00 |  |  | 0.41667 | DTM (MOBILIZAÇÃO )
2026-04-21 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.39931 | 0.39931 | 0 |  |  |  | 4:00 | 5:35 |  | 0.39931 | DTM (MOBILIZAÇÃO )/ fazendo base de concreto
2026-04-22 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.375 | 0.375 | 0 |  |  |  |  | 9:00 |  | 0.375 | Fazendo base de concreto
2026-04-23 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.375 | 0.375 | 0 |  |  |  |  | 4:00 |  | 0.16667 | Terminando base de concreto/ Deslocamento |  |  | 20,5 m³ de concreto
2026-04-24 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-25 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-26 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2026-04-27 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  | 11:00 |  |  | 0.45833 | DTM / CARREGANDO CARRETA COM EQUIPAMENTOS SONDA CARDWELL
2026-04-28 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.46528 | 0.46528 | 0 |  |  |  | 11:10 |  |  | 0.46528 | DTM / CARREGANDO CARRETA COM EQUIPAMENTOS SONDA CARDWELL
2026-04-29 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.47917 | 0.47917 | 0 |  |  |  | 11:30 |  |  | 0.47917 | DTM / CARREGANDO SONDA CARDWELL E MUNCK / INDO PARA SANEPAR
2026-04-30 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.47917 | 0.3125 | 0.16667 |  |  |  | 7:30 |  |  | 0.3125 | DESCARREGANDO CONTAINER / 4 HS AGUARDANDO SOLO SECAR P/ O CAMINHÃO ENTRAR NO CANTEIRO |  |  | RETROESCAVADEIRA CHEGOU NO LOCAL
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | 1900-01-02 10:45 | 1900-01-02 06:45 | 0.16667 | 0 | 0 | 0:00 | 1900-01-01 07:10 | 0.77431 | 0
RESUMO AUTOMÁTICO DE HORAS
Total Horas do Projeto |  | 1900-01-02 10:45 |  | 0.31345 | dias
Total Horas Trabalhadas |  | 1900-01-02 06:45 |  | 0.2983 | dias
Total Horas Paradas |  | 0.16667 |  | 0.015152 | dias
Total Horas DH-GEL Engenharia |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas SANEPAR |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas Chuva |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas Mecânica |  | 0 |  | 0 | dias
DTM |  | 1900-01-01 07:10 |  | 0.3831 | dias
Preparação de canteiro |  | 0.77431 |  | 0.070391 | dias
H x H no Projeto |  | 1900-01-02 06:45
Formulas:
Horas Paradas = [Horas Totais]-[Horas Trabalhadas]
Outros Motivos = SUM([Parada DH-GEL]:[Parada Mecânica])
Horas Totais = [Equipe]/11

## Maio
CONTROLE DE HORAS PARADAS - MAIO
Data | Projeto | Equipe | Equipamento | Horas Totais | Horas Trabalhadas | Horas Paradas | Parada DH_GEL | Parada SANEPAR | Parada Chuva | DTM | Base de Concreto | Aguardando Material | Parada Mecânica | Outros Motivos | Motivo / Justificativa | Responsável | Nº RDO | Observações
2026-05-01 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.48611 | 0.48611 | 0 |  |  |  | 11:40 |  |  |  | 0.48611 | DESCARREGANDO E MONTANDO SONDA CARDWELL
2026-05-02 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 0.45833 | DESCARREGANDO E MONTANDO EQUIPAMENTOS/ CASINHA DA SONDA CARDWELL
2026-05-03 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 0.45833 | PATOLANDO SONDA/LEVANTANDO TORRE/MONTANDO PLATAFORMA DO TORRISTA/SUBINDO MASTRO/MONTANDO SUPORTES DOS BRAÇOS DA TORRE
2026-05-04 | SANEPAR |  | CARDWELL |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2026-05-05 | SANEPAR |  | CARDWELL |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2026-05-06 | SANEPAR |  | CARDWELL |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2026-05-07 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.45833 | 0.45833 | 0 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 0.45833 | POSICIONANDO BOMBA VULCAN/PREPARAÇÃO DE FLUIDOS/MONTANDO LINHA DE FLUIDO DA BOMBA E FALNGES DA BOMBA CENTRIFUGA
2026-05-08 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.43056 | 0.40278 | 0.027778 |  |  | 0:40 | 9:40 |  |  |  | 0.43056 | PARALIZADO POR MOTIVOS CLIMATICOS |  |  | POSICIONANDO CAIXA DE FERRO/DESCARREGANDO RESERVATORIO E CONTAINER
2026-05-09 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.41667 | 0.097222 | 0.31944 |  |  | 7:40 | 2:20 |  |  |  | 0.41667 | PARALIZADO POR MOTIVOS CLIMATICOS |  |  | DESCARREGANDO COMPRESSOR DH E RECEBENDO COMPRESSOR ALUGADO
2026-05-10 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.34722 | 0.16667 | 0.18056 |  |  | 4:20 | 4:00 |  |  |  | 0.34722 | PARALIZADO POR MOTIVOS CLIMATICOS |  |  | cercando a obra/eletricista fazendo instalação e aterramento da sonda
2026-05-11 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.45833 | 0.45833 | 0 | [7 empty] | 0 | cortando tubo de boca/montando martelo, kelly |  |  | perfurando até 3m da bainha do kelly/ utilizou 400kg de cimento no tubo de boca
2026-05-12 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.42361 | 0.42361 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | trocou martelo bits de 12", montou com martelo bits de 18" iniciou perfuração com martelo de 18" perfurando poço de 00 m a 3 metros para testar martelo/40 mil litros de água (4 viagens com caminhão pipa DH)
2026-05-13 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.47917 | 0.47917 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou de 3 a 31,80 metros/40 mil litros de água (4 viagens com caminhão pipa DH)
2026-05-14 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.46875 | 0.46875 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou de 31,80 metros a 64 metros/50 mil litros de água (5 viagens com caminhão pipa DH)
2026-05-15 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.46806 | 0.46806 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou de 64 a 95,5 metros/40 mil litros de água (4 viagens com caminhão pipa DH)
2026-05-16 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.45139 | 0.45139 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou de 95,50 a 117 metros/50 mil litros de água (5 viagens com caminhão pipa DH)
2026-05-17 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.44792 | 0.44792 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou de 117 a 147 metros/60 mil litros de Água (6 viagens com caminhão pipa DH)
2026-05-18 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.45833 | 0.45833 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou de 147 a 176,20 metros/80 mil litros de água (8 viagens com caminhão pipa DH)
2026-05-19 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.44444 | 0.35764 | 0.086806 | [5 empty] | 0.086806 |  | 0.086806 | Aguardando caminhão pipa DH |  |  | Perfurou de 176,20 a 197 metros/60 mil litros de água (6 viagens com caminhão pipa DH)
2026-05-20 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.45833 | 0.40278 | 0.055556 | [5 empty] | 1:20 |  | 0.055556 | Aguardando Diesel |  |  | Perfurou de 197 a 211 metros
2026-05-21 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.41667 | 0.41667 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Parou perfuração para retirada do martelo e realizar a troca da broca para iniciar o repasse
2026-05-22 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.42708 | 0.42708 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Preparando operação para iniciar o repasse
2026-05-23 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.4375 | 0.35417 | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333 | 0.083333 | Trocando cabo do guinchinho, Desmontando sensor do martin decker (balança veio quebrado, não tinha realizado manutenção depois que saiu da outra obra) |  |  | Preparando canteiro, fazendo limpeza do tanque, fazendo os pés de apoio do tubo condutor
2026-05-24 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.47222 | 0.47222 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Descarregando munck/ ligação do tubo condutor para peneira/descendo hastes e lavando o poço
2026-05-25 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.44792 | 0.44792 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Descarregando bentonita, tirando coluna de hastes do poço/ batendo tanque de lama e montando coluna para reabrir a boca do poço
2026-05-26 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.43056 | 0.43056 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Repassando o poço de 3 a 11,52 metros/ descendo comando mais topou mais pra baixo(o que topou mais em baixo?)
2026-05-27 | SANEPAR | 1 TURNO | CARDWELL | 0.4375 | 0.4375 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Repassando o poço de 11,52 a 20 metros/ desmontando parte do martin deker e tirando parte da coluna
2026-05-28 | SANEPAR | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Repassando o poço até 34,08/ turno da noite repassou de 23 a 70,91
2026-05-29 | SANEPAR | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 0.84722 | 0.15278 | 0.069444 | [5 empty] | 0.083333 | 0.15278 | Trocando graxeta (conjunto grajeta do swivel) |  |  | Repassando o poço até 120 metros
2026-05-30 | SANEPAR | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Repassando o poço até 213,30 metros
2026-05-31 | SANEPAR | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Perfurando até 238,80 metros
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | 1900-01-13 16:24 | 1900-01-12 18:39 | 0.90625 | 0.069444 | 0 | 0.52778 | 1900-01-01 12:40 | 0 | 0.14236 | 0.16667
RESUMO AUTOMÁTICO DE HORAS
Total Horas do Projeto |  | 1900-01-12 16:24 |  | 0.57014 | dias
Total Horas Trabalhadas |  | 1900-01-11 18:39 |  | 0.53238 | dias
Total Horas Paradas |  | 0.90625 |  | 0.03776 | dias
Total Horas DH-GEL Engenharia |  | 0.069444 |  | 0.0028935 | dias
Total Horas Sanepar |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas Chuva |  | 0.52778 |  | 0.021991 | dias
Total Horas Mecânica |  | 0.16667 |  | 0.0069444 | dias
Aguardando Material |  | 0.14236 |  | 0.0059317 | dias
DTM |  | 1900-01-01 12:40 |  | 0.2298 | dias
Base de Concreto |  | 0 |  | 0 | dias
H x H no Projeto |  |  | 1900-01-11 18:39
Formulas:
Horas Paradas = [Horas Totais]-[Horas Trabalhadas]
Outros Motivos = SUM([Parada DH_GEL]:[Parada Mecânica])
Outros Motivos = SUM([Parada SANEPAR]:[Parada Mecânica])
Horas Totais = [Equipe]/24

## JUNHO
CONTROLE DE HORAS PARADAS - MAIO
Data | Projeto | Equipe | Equipamento | Horas Totais | Horas Trabalhadas | Horas Paradas | Parada DH_GEL | Parada Sanepar | Parada Chuva | DTM | Base de Concreto | Parada Mecânica | Outros Motivos | Motivo / Justificativa | Responsável | Nº RDO | Observações
2026-06-01 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 0.86458 | 0.13542 | [5 empty] | 0.13542 | 0.13542 | Swivel apresentou problemas/fazendo reparos e testando |  |  | Perfurou até 259,47 metros
2026-06-02 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 280,50 metros
2026-06-03 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 291.35 metros
2026-06-04 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 302 metros
2026-06-05 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 324 metros
2026-06-06 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 336,31 metros
2026-06-07 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 0.90278 | 0.097222 | [5 empty] | 0.097222 | 0.097222 | montando camisa do swivel/ descendo hastes para apertar graxeta
2026-06-08 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 0.875 | 0.125 | [5 empty] | 0.125 | 0.125 | bucha do kelly gasta/ bracinho da bucha do cambio motor auxiliar da mesa quebrou, na hora de tentar apertar. |  |  | Perfurou até 355 metros
2026-06-09 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 0.68056 | 0.31944 | [5 empty] | 0.31944 | 0.31944 | arrumando caixa de cambio do motor da mesa |  |  | Perfurou até 359 metros
2026-06-10 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 374 metros
2026-06-11 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 392,90 metros
2026-06-12 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 400 metros
2026-06-13 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 407,50 metros
2026-06-14 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 419,20 metros
2026-06-15 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 424,60 metros
2026-06-16 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 431,40 metros
2026-06-17 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 433,80 metros
2026-06-18 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 | ajustando freio da cardwell |  |  | Perfurou até 438,40 metros
2026-06-19 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 449,50 metros
2026-06-20 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 462,70 metros
2026-06-21 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 475,70 metros
2026-06-22 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 480,30 metros
2026-06-23 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 0.92361 | 0.076389 | [5 empty] | 0.076389 | 0.076389 | quebrou bomba dágua (motor da mesa) |  |  | Perfurou até 490,40 metros
2026-06-24 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 0.71528 | 0.28472 | [5 empty] | 0.28472 | 0.28472 | aguardando chegar a peça do motor/ montando a bomba dágua |  |  | Perfurou até 496 metros
2026-06-25 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Perfurou até 505,20 metros
2026-06-26 | SANEPAR-PARANA | 2 TURNO | CARDWELL | 1899-12-31 | 0.72222 | 0.27778 | [5 empty] | 0.27778 | 0.27778 | Quebrou cabo da catarina (sonda) |  |  | Perfurou até 511 metros
2026-06-27 | SANEPAR-PARANA |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2026-06-28 | SANEPAR-PARANA |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2026-06-29 | SANEPAR-PARANA |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2026-06-30 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |  |  | TOTAL
|  |  |  | 1900-01-25 | 1900-01-23 16:25 | 1899-12-31 07:35 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1899-12-31 07:35
RESUMO AUTOMÁTICO DE HORAS
Total Horas do Projeto |  |  | 1900-01-25 |  | 1900-01-01 08:44 | dias
Total Horas Trabalhadas |  |  | 1900-01-23 16:25 |  | 1900-01-01 05:51 | dias
Total Horas Paradas |  |  | 1899-12-31 07:35 |  | 0.11963 | dias
Total Horas DH-GEL Engenharia |  |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas MRV |  |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas Chuva |  |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas Mecânica |  |  | 1899-12-31 07:35 |  | 0.11963 | dias
Total de Horas DTM |  |  | 1899-12-31 04:20 |  | 0.10732 | dias
Total de Horas Base de concreto |  |  | 1899-12-31 04:20 |  | 0.10732 | dias
H x H no Projeto |  |  | 1900-01-23 16:25
Formulas:
Horas Paradas = [Horas Totais]-[Horas Trabalhadas]
Horas Paradas = Tabela_Abril21011[[#This Row],[Horas Totais]]-Tabela_Abril21011[[#This Row],[Horas Trabalhadas]]
Outros Motivos = SUM([Parada DH_GEL]:[Parada Mecânica])
Horas Trabalhadas = [Equipamento]/11

## JULHO
CONTROLE DE HORAS PARADAS - MAIO
Data | Projeto | Equipe | Equipamento | Horas Totais | Horas Trabalhadas | Horas Paradas | Parada DH_GEL | Parada Sanepar | Parada Chuva | Parada Mecânica | Outros Motivos | Motivo / Justificativa | Responsável | Nº RDO | Centro de Custo | Observações
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0
RESUMO AUTOMÁTICO DE HORAS
Total Horas do Projeto |  |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas Trabalhadas |  |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas Paradas |  |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas DH-GEL Engenharia |  |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas Parc das Artes |  |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas Chuva |  |  | 0 |  | 0 | dias
Total Horas Mecânica |  |  | 0 |  | 0 | dias
Total de Horas DTM
Total de Horas Base de concreto
H x H no Projeto |  |  | 0
Formulas:
Horas Paradas = [Horas Totais]-[Horas Trabalhadas]
Outros Motivos = SUM([Parada DH_GEL]:[Parada Mecânica])
Horas Trabalhadas = [Equipamento]/11

## EQUIPAMENTOS
CONTROLE DE HORAS PARADAS - ABRIL
Data | Projeto | Equipe | Equipamento | Horário de: | Horário até: | Horas Paradas | Motivo / Justificativa | Responsável | Horimetro Compressor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RESUMO AUTOMÁTICO DE HORAS
Total - Manutenção | 0
Dias | 0
Formulas:
Horas Paradas = Tabela_Abril10[[#This Row],[Horário até:]]-Tabela_Abril10[[#This Row],[Horário de:]]
Projeto = [Projeto, row above]/24

## PERFURAÇÃO
CONTROLE DE PERFURAÇÃO
Data | Ferramenta | De: | Até: | Quantidade Metros | Viscosidade | PH | Tipo | De | Até | Quantidade M Reaberto | Horário Inicio | Horário Término | Tempo Perfuração | Tempo Reabertura | Tempo de Repasse | Diesel S10 | Diesel S500 | Observação
2026-05-12 | Ø 18" - martelo | 0 | 3 | 3 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 17:30 | 18:10 | 0.027778 |  |  | 332 | 429
2026-05-13 | Ø 18" - martelo | 3 | 5 | 2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 9:50 | 10:00 | 0.0069444 |  |  | 441 | 542
| Ø 18" - martelo | 5 | 6 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 10:00 | 10:10 | 0.0069444
| Ø 18" - martelo | 6 | 10 | 4 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 10:10 | 10:30 | 0.013889
| Ø 18" - martelo | 10 | 11 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 10:30 | 10:40 | 0.0069444
| Ø 18" - martelo | 11 | 12 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 10:40 | 10:50 | 0.0069444
| Ø 18" - martelo | 12 | 13 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 10:50 | 11:00 | 0.0069444
| Ø 18" - martelo | 13 | 17 | 4 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 12:50 | 13:40 | 0.034722
| Ø 18" - martelo | 17 | 18 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 13:40 | 14:00 | 0.013889
| Ø 18" - martelo | 18 | 21 | 3 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 14:00 | 14:15 | 0.010417
| Ø 18" - martelo | 21 | 22 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 14:15 | 14:30 | 0.010417
| Ø 18" - martelo | 22 | 23 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 15:40 | 15:50 | 0.0069444
| Ø 18" - martelo | 23 | 25 | 2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:10 | 16:35 | 0.017361
| Ø 18" - martelo | 25 | 26 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:35 | 16:40 | 0.0034722
| Ø 18" - martelo | 26 | 27 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:40 | 17:00 | 0.013889
| Ø 18" - martelo | 27 | 31.8 | 4.8 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 17:00 | 18:00 | 0.041667
2026-05-14 | Ø 18" - martelo | 31.8 | 40.2 | 8.4 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 8:00 | 9:40 | 0.069444 |  |  | 491 | 148 | 633 litros de diesel(qual diesel?)
| Ø 18" - martelo | 40.2 | 41.2 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 10:20 | 10:30 | 0.0069444
| Ø 18" - martelo | 41.2 | 44 | 2.8 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 11:10 | 11:40 | 0.020833
| Ø 18" - martelo | 44 | 45 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 11:40 | 12:05 | 0.017361
| Ø 18" - martelo | 45 | 49 | 4 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 12:05 | 13:00 | 0.038194
| Ø 18" - martelo | 49 | 51.31 | 2.31 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 13:00 | 13:40 | 0.027778
| Ø 18" - martelo | 51.31 | 59 | 7.69 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 14:20 | 16:10 | 0.076389
| Ø 18" - martelo | 59 | 60 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:10 | 16:15 | 0.0034722
| Ø 18" - martelo | 60 | 60.8 | 0.8 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:15 | 16:20 | 0.0034722
| Ø 18" - martelo | 60.8 | 64 | 3.2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:50 | 17:35 | 0.03125
2026-05-15 | Ø 18" - martelo | 64 | 70 | 6 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 7:35 | 8:40 | 0.045139 |  |  | 774 | 1168
| Ø 18" - martelo | 70 | 70.21 | 0.21 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 8:40 | 8:45 | 0.0034722
| Ø 18" - martelo | 70.21 | 79.81 | 9.6 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 9:25 | 11:15 | 0.076389
| Ø 18" - martelo | 79.81 | 83 | 3.19 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 11:55 | 13:15 | 0.055556
| Ø 18" - martelo | 83 | 86 | 3 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 14:00 | 14:45 | 0.03125
| Ø 18" - martelo | 86 | 89.48 | 3.48 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 14:45 | 15:40 | 0.038194
| Ø 18" - martelo | 89.48 | 92 | 2.52 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:10 | 16:45 | 0.024306
| Ø 18" - martelo | 92 | 95.5 | 3.5 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:45 | 17:40 | 0.038194
2026-05-16 | Ø 18" - martelo | 95.5 | 98.8 | 3.3 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 7:30 | 9:00 | 0.0625 |  |  | 424 | 672
| Ø 18" - martelo | 98.8 | 99.83 | 1.03 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 10:30 | 10:55 | 0.017361
| Ø 18" - martelo | 99.83 | 102 | 2.17 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 11:20 | 11:50 | 0.020833
| Ø 18" - martelo | 102 | 106 | 4 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 12:50 | 13:45 | 0.038194
| Ø 18" - martelo | 106 | 108.53 | 2.53 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 14:55 | 15:20 | 0.017361
| Ø 18" - martelo | 108.53 | 111 | 2.47 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 15:45 | 16:00 | 0.010417
| Ø 18" - martelo | 111 | 113 | 2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:00 | 16:20 | 0.013889
| Ø 18" - martelo | 113 | 115 | 2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:20 | 16:30 | 0.0069444
| Ø 18" - martelo | 115 | 117 | 2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:30 | 17:00 | 0.020833
2026-05-17 | Ø 18" - martelo | 117 | 118.25 | 1.25 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 7:25 | 8:00 | 0.024306 |  |  | 676 | 980
| Ø 18" - martelo | 118.25 | 123 | 4.75 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 8:40 | 9:45 | 0.045139
| Ø 18" - martelo | 123 | 124 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 9:45 | 10:15 | 0.020833
| Ø 18" - martelo | 124 | 127.93 | 3.93 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 10:15 | 11:40 | 0.059028
| Ø 18" - martelo | 127.93 | 133 | 5.07 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 12:20 | 13:40 | 0.055556
| Ø 18" - martelo | 133 | 134 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 13:40 | 14:00 | 0.013889
| Ø 18" - martelo | 134 | 137 | 3 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 14:00 | 14:40 | 0.027778
| Ø 18" - martelo | 137 | 137.66 | 0.66 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 14:40 | 14:50 | 0.0069444
| Ø 18" - martelo | 137.66 | 147 | 9.34 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 15:40 | 17:00 | 0.055556
2026-05-18 | Ø 18" - martelo | 147 | 149 | 2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 7:40 | 7:55 | 0.010417 |  |  | 566 | 925
| Ø 18" - martelo | 149 | 150 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 7:55 | 8:05 | 0.0069444
| Ø 18" - martelo | 150 | 153 | 3 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 8:05 | 8:50 | 0.03125
| Ø 18" - martelo | 153 | 156.91 | 3.91 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 8:50 | 10:05 | 0.052083
| Ø 18" - martelo | 156.91 | 158 | 1.09 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 11:15 | 11:30 | 0.010417
| Ø 18" - martelo | 158 | 163 | 5 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 11:30 | 13:20 | 0.076389
| Ø 18" - martelo | 163 | 166 | 3 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 13:20 | 13:55 | 0.024306
| Ø 18" - martelo | 166 | 166.59 | 0.59 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 13:55 | 14:05 | 0.0069444
| Ø 18" - martelo | 166.59 | 171 | 4.41 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 15:00 | 15:40 | 0.027778
| Ø 18" - martelo | 171 | 174 | 3 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 15:40 | 16:40 | 0.041667
| Ø 18" - martelo | 174 | 176.2 | 2.2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:40 | 17:15 | 0.024306
2026-05-19 | Ø 18" - martelo | 176.2 | 183 | 6.8 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 7:20 | 9:25 | 0.086806 |  |  | 990 | 163
| Ø 18" - martelo | 183 | 184.5 | 1.5 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 9:35 | 10:00 | 0.017361
| Ø 18" - martelo | 184.5 | 185.78 | 1.28 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 12:05 | 12:25 | 0.013889
| Ø 18" - martelo | 185.78 | 192 | 6.22 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 13:00 | 14:50 | 0.076389
| Ø 18" - martelo | 192 | 195.52 | 3.52 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 14:50 | 16:10 | 0.055556
| Ø 18" - martelo | 195.52 | 197 | 1.48 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:40 | 17:10 | 0.020833
2026-05-20 | Ø 18" - martelo | 197 | 200 | 3 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 8:25 | 9:30 | 0.045139 |  |  | 908 | 488
| Ø 18" - martelo | 200 | 205.2 | 5.2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 9:30 | 11:45 | 0.09375
| Ø 18" - martelo | 205.2 | 210.3 | 5.1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 12:50 | 15:10 | 0.097222
| Ø 18" - martelo | 210.3 | 211 | 0.7 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:30 | 16:45 | 0.010417
2026-05-21 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 62
2026-05-22 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 97
2026-05-25 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 638
2026-05-26 | Ø 17 3/4" - martelo |  |  | 0 |  |  | Repassando |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.15972
2026-06-27 | Ø 17 3/4" - martelo |  |  | 0 |  |  | Repassando |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.27083
2026-05-28 | Ø 17 3/4" - martelo |  |  | 0 |  |  | Repassando |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1899-12-31 |  | 120 | 2 turno
2026-06-29 | Ø 17 3/4" - martelo |  |  | 0 |  |  | Repassando |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.73958 |  | 237 | 1 TURNO
2026-05-30 | Ø 17 3/4" - martelo |  |  | 0 |  |  | Repassando |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.86458 |  | 160
| Ø 17 3/4" - martelo | 211 | 213 | 2 | 47 | 10 | Perfuração |  |  | 0 | 27:45 | 30:15 | 0.10417 |  |  |  | 386
| Ø 17 3/4" - martelo | 213 | 214 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 6:15 | 7:40 | 0.059028
2026-05-31 | Ø 17 3/4" - martelo | 214 | 221 | 7 | 47 | 10 | Perfuração |  |  | 0 | 7:40 | 17:40 | 0.41667 |  |  |  | 259
| Ø 17 3/4" - martelo | 221 | 222 | 1 | 49 | 9 | Perfuração |  |  | 0 | 18:10 | 18:50 | 0.027778 |  |  |  | 194
| Ø 17 3/4" - martelo | 222 | 230.54 | 8.54 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 18:50 | 24:10 | 0.22222
| Ø 17 3/4" - martelo | 230.54 | 240.2 | 9.66 | 48 | 9 | Perfuração |  |  | 0 | 24:50 | 31:25 | 0.27431
2026-06-01 | Ø 17 3/4" - martelo | 240.2 | 243.2 | 3 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 8:00 | 10:20 | 0.097222 |  |  |  | 318
| Ø 17 3/4" - martelo | 243.2 | 249.87 | 6.67 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 13:05 | 19:10 | 0.25347 |  |  |  | 184
| Ø 17 3/4" - martelo | 249.87 | 254 | 4.13 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 20:00 | 24:30 | 0.1875
2026-06-02 | Ø 17 3/4" - martelo | 254 | 259.47 | 5.47 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 24:30 | 30:55 | 0.26736 |  |  |  | 156
| Ø 17 3/4" - martelo | 259.47 | 269 | 9.53 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 7:35 | 14:20 | 0.28125 |  |  |  | 272
|  | 269 | 278.66 | 9.66 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 14:55 | 24:35 | 0.40278
2026-06-03 |  | 278.66 | 279.3 | 0.64 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 1:35 | 2:10 | 0.024306 |  |  | 201 | 295
|  | 279.3 | 279.8 | 0.5 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 2:30 | 4:20 | 0.076389 |  |  |  | 259
|  | 279.8 | 286 | 6.2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 4:35 | 16:40 | 0.50347
|  | 286 | 288.4 | 2.4 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:40 | 22:55 | 0.26042
2026-06-04 |  | 288.4 | 291 | 2.6 | 49 | 9 | Perfuração |  |  | 0 | 22:55 | 29:30 | 0.27431 |  |  |  | 213
|  | 291 | 298 | 7 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 5:30 | 22:30 | 0.70833 |  |  |  | 221
2026-06-05 |  | 298 | 307.74 | 9.74 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 22:55 | 35:20 | 0.51736 |  |  |  | 282 | 2 litros de óleo 15w
|  | 307.44 | 313 | 5.56 | 51 | 9 | Perfuração |  |  | 0 | 12:00 | 18:45 | 0.28125 |  |  |  | 247
|  | 313 | 317 | 4 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 18:45 | 23:25 | 0.19444
|  | 317 | 324 | 7 | 55 | 9 |  |  |  | 0 | 23:50 | 30:10 | 0.26389
|  | 324 | 326.66 | 2.66 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 6:10 | 12:50 | 0.27778
|  | 326.66 | 329 | 2.34 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 13:40 | 18:25 | 0.19792
2026-06-06 |  | 329 | 333 | 4 | 55 | 9 | Perfuração |  |  | 0 | 18:25 | 23:00 | 0.19097 |  |  |  | 219
|  | 333 | 336.3 | 3.3 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 23:00 | 29:40 | 0.27778 |  |  |  | 219
2026-06-07 |  | 336.3 | 345 | 8.7 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 9:20 | 24:20 | 0.625 |  |  |  | 203
|  | 345 | 346 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 24:20 | 26:40 | 0.097222 |  |  |  | 239
2026-06-08 |  | 346 | 354 | 8 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 3:20 | 24:30 | 0.88194 |  |  |  | 223
2026-06-09 |  | 354 | 355 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 24:30 | 28:05 | 0.14931 |  |  |  | 318
|  | 355 | 355.45 | 0.45 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 14:40 | 17:00 | 0.097222 |  |  |  | 318
|  | 355.45 | 359 | 3.55 | [5 empty] | 0 | 17:30 | 30:20 | 0.53472
2026-06-10 |  | 359 | 365.11 | 6.11 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 6:20 | 23:35 | 0.71875 |  |  |  | 276
|  | 365.11 | 374 | 8.89 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 24:15 | 31:00 | 0.28125 |  |  |  | 199
2026-06-11 |  | 374 | 384.5 | 10.5 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 7:00 | 20:00 | 0.54167 |  |  |  | 191
|  | 384.5 | 387 | 2.5 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 20:40 | 23:40 | 0.125 |  |  |  | 264
|  | 387 | 392 | 5 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 23:40 | 30:05 | 0.26736
2026-06-12 |  | 392 | 394.1 | 2.1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 6:05 | 8:10 | 0.086806 |  |  |  | 257
|  | 394.1 | 399 | 4.9 | 48 | 9 | Perfuração |  |  | 0 | 8:45 | 23:05 | 0.59722 |  |  |  | 132
|  | 399 | 400 | 1 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 23:05 | 27:30 | 0.18403
2026-06-13 |  | 400 | 403.54 | 3.54 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 3:30 | 22:00 | 0.77083 |  |  |  | 212
|  | 403.54 | 407 | 3.46 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 22:40 | 30:25 | 0.32292
2026-06-14 |  | 407 | 413.17 | 6.17 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 6:25 | 17:40 | 0.46875 |  |  |  | 252
|  | 413.17 | 419 | 5.83 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 18:10 | 30:30 | 0.51389 |  |  |  | 468
2026-06-15 |  | 419 | 422.77 | 3.77 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 6:30 | 21:45 | 0.63542 |  |  |  | 206
2026-06-16 |  | 422.77 | 427 | 4.23 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 23:00 | 39:00 | 0.66667 |  |  |  | 224
|  | 427 | 430.6 | 3.6 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 15:00 | 32:10 | 0.71528 |  |  |  | 247
247
2026-06-17 |  | 430.6 | 432.4 | 1.8 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 11:10 | 15:40 | 0.1875 |  |  |  | 222
|  | 432.4 | 435 | 2.6 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 16:10 | 24:00 | 0.32639 |  |  |  | 283
2026-06-18 |  | 435 | 437.4 | 2.4 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 6:00 | 8:20 | 0.097222 |  |  |  | 316
2026-06-19 |  | 437.4 | 444.4 | 7 | 49 | 9 | Perfuração |  |  | 0 | 1:25 | 23:20 | 0.91319 |  |  |  | 368
287
2026-06-20 |  | 444.4 | 450 | 5.6 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 23:45 | 31:25 | 0.31944 |  |  |  | 266
|  | 450 | 453.43 | 3.43 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 7:25 | 12:00 | 0.19097 |  |  |  | 242
|  | 453.43 | 461 | 7.57 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 12:50 | 24:20 | 0.47917
2026-06-21 |  | 461 | 463.2 | 2.2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 24:20 | 32:10 | 0.32639 |  |  |  | 629
|  | 463.2 | 470 | 6.8 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 8:45 | 18:00 | 0.38542
|  | 470 | 472.71 | 2.71 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 18:00 | 23:50 | 0.24306
2026-06-22 |  | 472.71 | 475 | 2.29 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 24:30 | 29:30 | 0.20833 |  |  |  | 263
|  | 475 | 480 | 5 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 5:30 | 18:05 | 0.52431 |  |  |  | 282
|  | 480 | 482.4 | 2.4 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 18:05 | 25:30 | 0.30903
2026-06-23 |  | 482.4 | 484 | 1.6 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 2:10 | 6:40 | 0.1875 |  |  |  | 460
|  | 484 | 484.6 | 0.6 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 6:40 | 8:10 | 0.0625
|  | 484.6 | 486 | 1.4 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 12:40 | 17:20 | 0.19444
|  | 486 | 490.4 | 4.4 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 17:20 | 29:10 | 0.49306
2026-06-24 |  | 490.4 | 491.83 | 1.43 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 13:50 | 18:20 | 0.1875 |  |  |  | 515
|  | 491.83 | 494 | 2.17 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 19:00 | 25:00 | 0.25
2026-06-25 |  | 494 | 500 | 6 | 50 | 9 | Perfuração |  |  | 0 | 1:00 | 16:45 | 0.65625 |  |  |  | 277
|  | 500 | 501.7 | 1.7 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 19:00 | 21:30 | 0.10417 |  |  |  | 267
|  | 501.7 | 506.3 | 4.6 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 22:00 | 33:10 | 0.46528
2026-06-26 |  | 506.3 | 507 | 0.7 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 15:50 | 17:45 | 0.079861 |  |  |  | 222
|  | 507 | 509 | 2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 17:45 | 24:00 | 0.26042
|  | 509 | 511 | 2 |  |  | Perfuração |  |  | 0 | 24:00 | 30:30 | 0.27083
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 511.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1900-01-24 19:55 | 0 | 1900-01-02 00:50
RESUMO DOS DADOS DE PERFURAÇÃO
Perfuração | Dados |  |  |  |  | Perfuração Rotopneumatico |  |  | Dados |  | Perfuração solo sedimentos |  | Dados |  | Tempo Total Perfuração S
Metros Perfuração | 511.3 |  |  |  |  | Metros Perfuração Rotopneumatico |  | 11.5 | 150 |  | Metros Solo sed. |  | 11.5 |  | Dias Solo sed.
Min/Metro | 0.050518 |  |  |  |  | Min/Metro Rotopneumatico |  |  |  |  | min/Metro Solo Sed.
Tempo Perfuração | 1900-01-24 19:55 |  |  |  |  | Tempo Efeitvo Perfuração Rotopneumatico
Dias | 1899-12-31 01:50 |  |  |  |  | Dias Rotopneumatico
Reabertura
Metros Reabertura | 0 |  |  |  |  | Tempo Total Perfuração Rotopneumatico
Tempo Reabertura | 0 |  |  |  |  | Dias Total Rotopneumatico
Min/Metro | #DIV/0!
Dias | 0
Repasse
Tempo Repasse | 1900-01-02 00:50
Dias | 0.12645
Finalização Total
Tempo total de execução | 1900-01-27 20:45
Dias | 1899-12-31 04:52
O TEMPO DE REPASSE ENTRA COMO DOWTIME, HORAS QUE PODE SER EVITADAS, ENTRA NO AUMENTO DO CUSTO,UMA DAS CAUSAS DO REPASSE FOI O MARTELO QUE ESTÁ COM A BROCA MAIOR QUE O IDEAL PARA SE TRABALHAR
(INFORMAÇÕES PARA SER LANÇADA COMO APRENDIZADO PARA OS PROXIMOS PROJETOS)
Formulas:
Tempo Perfuração = Tabela_Fevereiro88[[#This Row],[Horário Término]]-Tabela_Fevereiro88[[#This Row],[Horário Inicio]]
Ferramenta = [Ferramenta, row below]/[Ferramenta, row above]
Ferramenta = [Ferramenta, row above]/24

## QUÍMICOS
CONTROLE DE QUIMICOS | [10 empty] | DASHBOARD - CONSUMO DE QUIMICOS
Data | CMC | Goma Xantana | Barilha | Soda Caústica | Hexa T | Bentonita | Hipoclorito de Sódio (lts) | Óleo de Martelo | Sabão de Martelo | Motivo / Justificativa
2026-05-25 | [5 empty] | 1250
2026-05-26 |  |  | 25 |  |  | 1000
2026-05-30 |  |  |  | 3 |  | 125
750
2026-06-02 | [5 empty] | 600
2026-06-05 |  |  |  | 4 |  | 525
2026-06-07 |  |  |  | 3 |  | 925
2026-06-08 | [5 empty] | 250
2026-06-14 | [5 empty] | 675
500
2026-06-15 |  |  |  | 1 |  | 625
2026-06-22 |  |  |  | 3 |  | 250
1050
2026-06-23 |  |  |  | 25 |  | 250
2026-06-25 |  |  | 1 |  |  | 450
Quimicos | CMC | Goma X | Barrilha | Soda Caústica | Hexa T | Bentonita
Planejado | 1471.9 | 0 | 110 | 0 | 726.48 | 32000 | 330
Realizado | 0 | 0 | 26 | 39 |  | 9225 | 0
Imprevisto | -1471.9 | 0 | -84 | 39 | -726.48 | -22775 | -330
Porcentagem | 0% | #DIV/0! | 23.64% | #DIV/0! | 0% | 28.83% | 0%
Status | OK | OK | OK | ESTOURADO | OK | OK | OK
Soma da barrilha= soda caústica + barrilha
*FAZER TESTE DE PH E DUREZA DA ÁGUA ANTES DE PLANEJAR A QUANTIDADE DE QUÍMICOS, PARA TER UMA ESTIMATIVA MAIS ACERTIVA!
Goma Xantana não foi prevista no custeio do comercial para orçamento e foi acrescentado pelo Geologo no mapa de suprimentos 300 kg

## EQUIPAMENTOS LOCADOS
CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS X PARADAS
Data | Projeto | Fornecedor | Equipamento | Previsto | Realizado | Dias imprevisto | Porcentagem % | Status | Parada DH_GEL | Parada SANEPAR | Parada Chuva | Outros Motivos | Motivo / Justificativa | Horario Inicial | Horario Final | Total Horas dia
2026-04-27 | SANEPAR | DONATO | MUNCK |  | 1
2026-04-28 | SANEPAR | DONATO | MUNCK |  | 1
2026-05-01 |  |  | RETROESCAVADEIRA |  | 1
|  |  |  | TOTAL DIAS PREVISTO | TOTAL DIAS REALIZADOS | TOTAL | % | STATUS | [7 empty] | TOTAL
|  |  |  | 0 | 3 | 3 | #DIV/0! | ESTOURADO | [7 empty] | 0:00
RESUMO AUTOMÁTICO DE HORAS
Total Dias Previsto |  |  | 0 |  | 0 | dias
Total dias Imprevisto |  |  | 3 |  | 0.125 | dias
Margem Imprevista |  |  | 3 |  | 0.125 | dias
ver se coloca os equipamentos da DH tambem para fazer contagem de dias parados por problemas de manutenção separado?
Formulas:
Realizado = [Equipamento]/24

## DASHBOARD PERFURAÇÃO
DASHBOARD - CONTROLE DE PERFURAÇÃO

## DASHBOARD
DASHBOARD - CONTROLE DE HORAS PARADAS
Horas Totais | 1900-02-11 03:09 | Categoria | Horas
Horas Trabalhadas | 1900-02-08 17:49 | DH-GEL ENGENHARIA | 0.069444
Horas Paradas | 1900-01-01 09:20 | SANEPAR | 0
Parada DH-GEL ENGENHARIA | 0.069444 | Chuva | 0.52778
Parada SANEPAR | 0 | Mecânica | 1899-12-31 11:35
Parada Chuva | 0.52778
Parada Mecânica | 1899-12-31 11:35
|  | Mensal | Trabalhada
|  | Abril | 1900-01-02 06:45
|  | Maio | 1900-01-11 18:39
Tipo | Horas | Junho | 1900-01-23 16:25
DH-GEL ENGENHARIA | 0.069444
SANEPAR | 0
Chuva | 0.52778
Parada Mecânica | 1899-12-31 11:35

## DISTRIBUIÇÃO DE HORAS PARADAS
HORAS - TOTAL DE PARALIZAÇÃO DO PROJETO
MRV - Reserva Romana | Horas | Dias | DH-GEL ENGENHARIA | Horas | Dias |  | Horas | Dias
Administrativo | #REF! | #REF! | Falta de Equipe/Administrativo | 0.069444 | 0.0028935 | Manutenção | 0 | 0
Fornecimento de Água | 0 | 0 | Manutenção de Equipamentos | 1899-12-31 11:35 | 0.061777
|  |  | Chuva | 0.52778 | 0.021991
Formulas:
Dias = [Horas]/24

## DASHBOARD MENSAL
PORCENTAGEM MENSAL DE PRODUTIVIDADE DO PROJETO
Mês | Horas Trabalhadas | Horas Paradas
Abril | 1900-01-02 06:45 | 0.16667
Maio | 1900-01-11 18:39 | 0.90625

## DASHBOARD GERAL DE EXECUÇÃO
DIAS - TOTAL GERAL DO PROJETO
Mês | Inicio | Previsto | Termino | Total Dias Realizados | Total Dias Previsto | Total Dias Restantes | Porcentagem de Atraso
SANEPAR |  | 2026-09-19 | 2026-07-01 | 46204 | 46284 | 80 | 0.1728%
| 2026-04-20 | 2026-07-02 | 73
[6 empty] | Dias Efetivos de Operação | Horas | Dias de Operações
[6 empty] | Horas Totais | #REF! | #REF!
[6 empty] | Horas Trabalhadas | #REF! | #REF!
[6 empty] | Horas Paradas | #REF! | #REF!
[6 empty] | Parada DH-GEL ENGENHARIA | #REF! | #REF!
[6 empty] | Parada SANEPAR | #REF! | #REF!
[6 empty] | Parada Chuva | #REF! | #REF!
[6 empty] | Parada Mecânica | #REF! | #REF!
Horas Paradas DH-GEL ENGENHARIA
[6 empty] | Administrativo/ Falta de Equipe | #REF!
[6 empty] | Mecânica / Eletricista | #REF!