## Cronograma Projetos inicio 2026
Projeto | Início | Fim | Status | Dias | Atividade
FERROPORT ML 24010 (86012) | 2026-02-09 | 2026-02-20 | FINALIZADO | 11
CITROSUCO PP 25059 (88006) | 2026-02-18 | 2026-02-19 | FINALIZADO | 1
YAKULT MP 26005 (87037) | 2026-02-14 | 2026-02-17 | FINALIZADO | 3
PARC DAS ARTES | 2026-02-09 | 2026-05-29 | FINALIZADO | 109
AEGEA PARA ML 26001 (86016) | 2026-03-10 | 2026-04-13 | FINALIZADO | 34
CITROSUCO MH 25028 (85721) | 2026-03-10 | 2026-03-26 | FINALIZADO | 16
MRV RESERVA ROMANA | 2026-03-02 |  | EM ANDAMENTO
ARTESANO PP 25016 (88009) | 2026-03-23 |  | EM ANDAMENTO
AMBIPAR ML 25003 (86014) | 2026-04-01 | 2026-04-04 | EM ANDAMENTO | 3
HEINEKEN MC 25053 (85724) | 2026-04-13 | 2026-04-21 | FINALIZADO | 8
DE CAFES MP 26014 (87038) | 2026-04-22 | 2026-04-25 | FINALIZADO | 3
CARGIL BEBEDOURO ML 23008 (86008) | 2026-04-07 | 2026-04-18 | FINALIZADO | 11
ÁGUAS DE GUARIROBA | 2026-04-20 | 2026-05-08 | FINALIZADO | 18
SANEPAR | 2026-04-20 |  | EM ANDAMENTO
YAKULT LORENA MH 25015.02 | 2026-05-01 | 2026-05-16 | FINALIZADO | 15
YAKULT MH 26008 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | FINALIZADO | 3
VILA EUROPA PP 25066 (88008) | 2026-05-12 |  | EM ANDAMENTO
GERDAU ARAÇARIGUAMA | 2026-05-18 | 2026-05-26 | FINALIZADO | 8
CEDAE | 2026-05-06 |  | EM ANDAMENTO
ACELORMITTAL MP 24031 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | FINALIZADO | 1

## Projetos
Projeto | Cliente | Local | Contrato | Centro de Custo | Geólogo Responsável | Data Início | Data Fim Prevista | % Concluído | Status | Valor Contrato | Equipamento | Turno | Equipe | Cargo
Kimberly-Clark Brasil |  | CDMA - Spot |  |  | Ricardo (Estagiario) | 2026-07-06 |  |  | Aguardando |  |  | 1 | Wilton | SONDADOR MASTER JR
MRV / Manutenção (2 poços) |  |  |  |  | PEDRO MEDEIROS | 2026-07-13 | 2026-08-13 |  | Aguardando | 725000 |  | 2
MRV RESERVA ROMANA |  |  |  | 88011 | PEDRO MEDEIROS | 2026-03-02 | 2026-07-06 | 100.3% | Finalizando |  |  | 2 | mineiro/João
mineiro/Helio Lourenço
ANDRADINA |  |  |  |  | PEDRO MEDEIROS |  |  |  | Aguardando

## Cronograma
Projeto | Atividade | Início Planejado | Fim Planejado | Início Real | Fim Real | Status | Dias Planejado | Dias Real
Kimberly-Clark Brasil |  | 2026-07-06 | 2026-07-26 |  |  |  | 20 | 0
MRV HIDROPLUS | Manutenção/Hydropuls | 2026-07-13 | 2026-07-30 |  |  |  | 17 | 0
Quimico-Cloro granulado | Aditivo (custo teste)
ANDRADINA |  | 2026-08-10 | 2026-08-21 |  |  |  | 0 | 0
MRV RESERVA ROMANA | PERFURAÇÃO |  | 2026-07-01 | 2026-03-02 | 2026-07-09 |  | 46204 | 129
0
SANEPAR | PERFURAÇÃO | 2026-03-23 | 2026-09-19 | 2026-04-20 | 2026-07-29 | 55.56% | 180 | 100
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Contratos
Projeto | Cliente | Contrato | Centro de Custo | Email NF | Portal | Prazo Pagamento

## Dashboard
SISTEMA PROFISSIONAL DE CONTROLE DE PROJETOS